Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Litvínov

**STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP LITVÍNOV**

**DO ROKU 2023**

Finální verze schválená Řídícím výborem dne xx.xx.2020

**Aktualizace 03**

**měsíc 2020**

V souladu s metodickými postupy stanovenými pro tvorbu a implementaci MAP proběhlo vyhodnocení celé návrhové části dokumentu včetně posouzení intervenční logiky dokumentu s ohledem na změny, ke kterým v oblasti vzděláváni v území ORP Litvínov došlo od doby poslední aktualizace MAP.

V rámci jednání jednotlivých pracovních skupin byla posouzena formulace a obsah jednotlivých úrovní intervenčního schématu a jejich dopad na řešení problémů identifikovaných v analytické části dokumentu.

**Evidence změn oproti předchozí verzi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitola** | **Stručný popis změny** |
| kap. 1 | * doplněno zdůvodnění, proč byla zachována stávající verze vize; |
| kap. 2.1 | * upraven název Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most v souladu s rozhodnutím zřizovatele; |
| kap. 2.3 | * upravena realizační struktura MAP v oblasti odborných pracovních skupin, odůvodněno zrušení Pracovní skupiny Zřizovatelé; |
| kap. 4 | * doplněny zdroje pro formulaci priorit a cílů obsažených ve strategickém rámci |
| Příloha 1 | * doplněny prioritní investiční projektové záměry pro financování z IROP a vyhodnocení původních projektových záměrů z pohledu etapy jejich realizace |
| Příloha 2 | * do zásobníku doplněny investiční i neinvestiční projektové záměry pro financování z jiných zdrojů a vyhodnocení původních projektových záměrů z pohledu etapy jejich realizace |

**1. VIZE**

*Správní obvod ORP Litvínov disponuje stabilní, spolupracující a finančně udržitelnou sítí základních a mateřských škol rozvíjející potenciál obyvatel regionu s ohledem na regionální potřeby.*

*Strukturou, kapacitou a obsahem vzdělávacích programů základních i mateřských škol s kvalitními a motivovanými zaměstnanci jsou vytvořeny takové podmínky, aby ze základních škol odcházeli osobnostně připravení a všestranně vzdělaní žáci, kteří budou pokračovat v dalším vzdělávání a úspěšné přípravě pro budoucí povolání.*

*Působení ostatních aktérů v oblasti vzdělávání pozitivně ovlivňuje školní i mimoškolní vzdělávání dětí a žáků, jejich znalosti, dovednosti i zájmy.*

Jednotlivé pracovní skupiny se shodly, že vize uvedená v aktualizovaném Strategickém rámci MAP ze dne 14. října 2019, schválená Řídícím výborem, zůstává neměnná. Důvodem tohoto zjištění je skutečnost, že vize je stále aktuální, odráží v sobě sdílenou představu všech aktérů a charakter území. Pracovní skupiny při svém rozhodování zohlednily jak výstupy z materiálů ČŠI prezentující výsledky mezinárodních i vnitrostátních šetření do úrovně krajů, tak i vlastní poznatky, zkušenosti a výsledky získané v průběhu 2. pololetí školního roku 2019/2020 zásadně ovlivněného opatřeními spojenými s epidemií výskytu COVID-19.

Při posouzení výsledků žáků zejména II. stupně základních škol a jejich porovnání s ostatními kraji ČR považují i nadále výše uvedenou vizi za metu dosažitelnou prostřednictvím realizace jednotlivých nástrojů formulovaných na nižších úrovních intervenční logiky. Bylo proto rozhodnuto o zachování stávajícího znění Vize systému vzdělávání na území ORP Litvínov.

**2. Popis zapojení aktérů**

1. **Struktura partnerství; Seznam relevantních aktérů**

Struktura a konkrétní složení partnerství je předmětem dohody relevantních aktérů předškolního a základního vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Litvínov. Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů.

**Struktura a seznam partnerů MAP II ORP Litvínov**:

1. **Zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení** (včetně soukromých zřizovatelů) – Město Litvínov, Město Meziboří, Město Hora Svaté Kateřiny, Město Horní Jiřetín, Město Lom, Obec Louka u Litvínova, Veronika Šťovíčková, Mgr. Václav Hořejší (Sportovní soukromá základní škola); Mgr. Zuzana Štěpánová, Ing. František Štěpán, Krušnohorská waldorfská iniciativa, z.s (Základní a Mateřská škola Jeřabinka); Mgr. Dagmar Coubalová (FOX CREATIVE)
2. **Školy a poskytovatelé vzdělávání** (mateřské školy, základní školy, speciální školy, základní umělecká škola, školská zařízení, neziskové organizace) - Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most; Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most (od 01.09.2020 změna názvu na Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most); Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most; Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most; Základní škola Litvínov – Hamr, Mládežnická 220, okres Most; Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most; Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most; Základní škola a Mateřská škola Meziboří, Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny, Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Základní škola a Mateřská škola Lom, Základní škola a Mateřská škola Louka u Litvínova, Sportovní soukromá základní škola s.r.o., Základní a Mateřská škola Jeřabinka, FOX CREATIVE s.r.o.; Oblastní charita Most, Městská knihovna Litvínov
3. **Uživatelé vzdělávání** (děti, žáci, rodiče)
4. **Komunikační strategie; Pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti; komunikační mechanismy uvnitř MAP**

**Spolupráce v partnerství probíhá dle principu zapojení veřejnosti.**

* **Pravidelné informování** (*zasílání informačních materiálů, zveřejnění materiálu na webových stránkách Místního akčního plánu vzdělávání ve spádovém území obce s rozšířenou působností Litvínov /dále MAP ORP/*, *telefonická a emailová komunikace*, *informace v regionálním tisku*) – pravidelně informováni jsou zřizovatelé škol, školy a poskytovatelé vzdělávání; uživatelé vzdělávání (rodiče a žáci) jsou informováni prostřednictvím webových stránek projektu jednotlivých škol a sociálních sítí; dále jsou informovány nestátní neziskové organizace (dále NNO) poskytující sociální služby (zaměřené na mimoškolní aktivity dětí a mládeže) v rámci partnerství KPSVL (koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách) města Litvínova; dále jsou informovány spádové obce, které nejsou zřizovateli škol, ale na jejichž území působí nebo budou působit neformální dětské kluby nebo kroužky – zejména v rámci přípravy a zpracování strategického rámce MAP a dále v souvislosti s přípravou a zpracováním analytické části MAP, v rámci plánování a přípravy společných aktivit. Na webových stránkách projektu jsou zveřejňovány návrhy a konečné verze jednotlivých částí strategického dokumentu MAP ORP Litvínov, zápisy z jednání Odborné pracovní skupiny a Řídícího výboru.
* **Aktivní informování na společných nebo individuálních jednáních** - *Řídící výbor (dále ŘV), Odborná pracovní skupina (dále OPS); individuální setkání, e-mailová a telefonická komunikace, zasílání pozvánek na jednání, podkladů k projednávaným bodům jednání, zápisů z jednání*); Řídící výbor MAP ORP Litvínov je zastoupen všemi definovanými partnery (zástupci zřizovatelů škol, zástupci škol a poskytovatelů vzdělávání, rodiči, dále zástupci Místních akčních skupin /dále MAS/, zástupci Krajského akčního plánu vzdělávání /dále KAP/ , zástupci Integrované územní investice /dále ITI/, zástupci Agentury pro sociální začleňování /dále ASZ/, zástupci NNO, Městská knihovna Litvínov) v Odborné pracovní skupině MAP ORP Litvínov jsou zastoupeny všechny školy, které se nachází ve spádovém území ORP Litvínov – každá škola má v pracovní skupině svého zástupce; dále je v pracovní skupině zástupce Městské knihovny Litvínov, zástupce Odboru sociálních věcí a školství (dále OSVŠ) Městského úřadu Litvínov, který v OPS zastupuje NNO a rodiče, v OPS je zástupce ASZ; ŘV a OPS jsou informováni především na společných a případně individuálních jednáních, OPS jsou zasílány zápisy z jednání OPS + pozvánky s programem, podklady pro setkání; členům ŘV jsou zasílány zápisy z jednání ŘV, materiál k projednání; veškeré zápisy z jednání ŘV a OPS jsou zveřejněny na webových stránkách projektu.
* **Konzultování – tj. sběr a vypořádávání připomínek k jednotlivým částem MAP a k finálnímu plánu –** konzultace a sběr připomínek probíhá v první fázi na pracovních setkáních Odborné pracovní skupiny, která připravuje materiál k dalšímu projednávání pro Řídící výbor MAP. Členové OPS informují a konzultují návrhy za jednotlivé školy s řediteli škol. Po projednání na školách je materiál konzultován v Odborné pracovní skupině a je připraven návrh pro Řídící výbor. Řídící výbor materiály projednává a případně schvaluje. Připomínky ŘV jsou zapracovány (Odbornou pracovní skupinou nebo manažerem projektu – v závislosti na předkládaném materiálu) v co nejkratší době tak, aby o připomínkovaném (doplněném) materiálu mohlo být hlasováno nejdéle na dalším jednání ŘV, případně, prostřednictvím hlasování per rollam - blíže je specifikováno ve Statutu a Jednacím řádu Řídícího výboru.
* **Zapojení zástupců do pracovní skupiny nebo do Řídícího výboru** – všechny vzdělávací instituce zajišťující základní a předškolní vzdělávání na území ORP Litvínov mají své zastoupení v OPS případně v ŘV, dále jsou v ŘV nebo v OPS zastoupeny neziskové organizace, organizace mimoškolního vzdělávání (Městská knihovna Litvínov, Základní umělecká škola).

1. **Implementační plán; Organizační struktura MAP**

* **Tým projektového řízení (Realizační tým)** – Manažer projektu, ekonom, administrativní pracovník (odpovědnost za realizaci projektu v souladu s žádostí o podporu a pravidly programu OP VVV). Zabezpečuje činnost Řídícího výboru a Odborné pracovní skupiny. Schází se průběžně, dle potřeby, obvykle jedenkrát měsíčně.
* **Odborné pracovní skupiny** – v rámci MAP II je aktivních 5 pracovních skupin, a to Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost, Pracovní skupina pro matematickou a IT gramotnost, Pracovní skupina pro rovné příležitosti, Pracovní skupina pro financování a Pracovní skupina ředitelé.[[1]](#footnote-1) V jednotlivých OPS jsou kromě vedoucího odborné pracovní skupiny zástupci základních a mateřských škol na území ORP Litvínov, zástupce OSVŠ, zástupce ASZ, zástupce Městské knihovny Litvínov.. Jednotliví členové OPS jsou specialisty z oblasti matematiky, speciální pedagogiky, výchovného poradenství, jazykového vzdělávání, čtenářské gramotnosti, polytechnického vzdělávání, digitálních kompetencí, kariérového poradenství, inkluze. Každá OPS je odpovědná za zpracování všech částí dokumentu, zajišťování potřebných podkladových materiálů pro zpracování jednotlivých částí strategického dokumentu; členové zajišťují přenos návrhů výstupů a konečných verzí výstupů do jednotlivých škol, vyhodnocují realizované aktivity; OPS je součástí realizačního týmu a zároveň je organizačním prvkem – pracovním orgánem Řídícího výboru.
* **Řídící výbor** – je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Odehrává se zde spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Litvínov. Je hlavním představitelem MAP ORP Litvínov – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP ORP Litvínov. Zprostředkovává přenos informací v území. Schvaluje veškeré součásti dokumentu MAP ORP Litvínov, včetně Strategického rámce MAP do roku 2023. Schvaluje Statut a Jednací řád, volí svého předsedu. ŘV jedná v souladu se Statutem a Jednacím řádem.

1. **Principy MAP ORP Litvínov**

V rámci tvorby a realizace MAP ORP Litvínov jsou respektovány základní principy řízeného plánování.

* **Princip spolupráce** – viz (Struktura partnerství)

V rámci MAP ORP Litvínov spolupracují zřizovatelé škol (obce a kraj), poskytovatelé vzdělávání (základní a mateřské školy, organizace mimoškolního vzdělávání) a uživatelé (děti a žáci základních a mateřských škol, rodiče).

* **Princip zapojení dotčené veřejnosti** do plánovaných procesů (viz Komunikační strategie) – čtyřstupňový systém;

1. Zajištění přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím webových stránek projektu MAP ORP Litvínov a předávání informací. Odkaz na webové stránky: <http://www.mulitvinov.cz/operacni-program-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/ds-53893/archiv=0&p1=82153>
2. Aktivní informování občanů – prostřednictvím informování v místních denících, přenášení informací prostřednictvím Odborné pracovní skupiny a Řídícího výboru, jednotlivých škol a zřizovatelů škol
3. Konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění postoje veřejnosti k dokumentu); Prostřednictvím Odborné pracovní skupiny a Řídícího výboru
4. Spoluúčast veřejnosti na plánování – zejména prostřednictvím Odborné pracovní skupiny a Řídícího výboru

* **Princip dohody**

Výsledný MAP ORP Litvínov je dohoda, ve které se zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé dohodnou na spolupráci v oblasti vzdělávání. Dohoda bude výsledkem svobodné rozpravy a demokratické spolupráce. Princip dohody bude uplatněn nejen v rámci výběru záměrů, ale také ve způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit.

* **Princip otevřenosti** (viz Komunikační strategie)

MAP ORP Litvínov spolupracuje také s organizacemi mimoškolního vzdělávání, tj. neformálního a informálního. Základním předpokladem pro efektivní propojování procesů je jeho otevřenost. Tvorba a realizace MAP ORP Litvínov respektuje zásady rovných příležitostí a možnosti aktivní participace všech dotčených zájmových skupin. Otevřenost MAP bude přispívat k budování důvěry a rozvoji spolupráce mezi partnery, uznání výstupů dílčích aktivit a podpoře přenositelnosti příkladů dobré praxe mezi jednotlivými MAP navzájem.

* **Princip SMART**

Cílem MAP je stanovovat priority v oblasti vzdělávání (předškolního a základního) a následně připravovat jejich realizaci. Realizace musí být proveditelná, a proto bude sestavena jako SMART: S – specifická, tj. s popisem konkrétních opatření a kroků, M – měřitelná, tj. s uvedenými indikátory, které jsou měřitelné a vypovídající; A – akceptovatelná, tj. projednána v partnerství MAP, odsouhlasená s jasně vymezenými kompetencemi i povinnostmi, R – realistická, tj. musí odrážet skutečné potřeby, plán musí být proveditelný a zdroje dostupné, T – termínovaná, tj. návrhy opatření mají svůj jasný termín.

* **Princip udržitelnosti**

Tvorba MAP ORP Litvínov není účelovou aktivitou, slouží k nastavení a rozvoji dlouhodobých procesů spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání na místní úrovni. Plánování je opakující se proces, ve kterém je nutné sledovat průběh realizace, vyhodnocovat dosahování cílů a přijímat nová opatření a plány, které povedou k nápravě či dalšímu zlepšení a rozvoji.

* **Princip partnerství**

Partnerství spočívá ve spolupráci více subjektů při přípravě a následné realizaci plánu. Obsahem spolupráce partnerů je společná tvorba, koordinace, organizace, řízení, monitorování a vyhodnocování plánu. Partnerství je založeno na sdílené odpovědnosti a na demokratických principech rozhodování při tvorbě a řízení plánu.

**3. Přehled priorit a cílů strategického rámce MAP**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA** | **CÍLE** |
| **1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka** | 1.1 Modernizace a zkvalitnění infrastruktury pro základní vzdělávání zaměřené na klíčová opatření (čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, IT) posilující přípravu na uplatnění žáků na trhu práce a zvyšující dostupnost jednotlivých škol |
| 1.2 Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pracovníků (školní psychologové, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, nepedagogičtí pracovníci) na ZŠ v území |
| 1.3 Zajištěné podmínky pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti na základních školách |
| 1.4 Zajištěné podmínky pro rozvoj polytechnického vzdělávání |
| 1.5 Zajištění kvalitního kariérového poradenství |
| 1.6 Zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků ZŠ (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská a pracovní) |
| 1.7 Rozšíření kapacity základního školství v souvislosti se zaváděním chybějících alternativních pedagogických směrů vzdělávání žáků |
| **2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání s ohledem na inkluzi** | 2.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání včetně rekonstrukcí prostor a vybavení se zaměřením na posílení jejich dostupnosti při zohlednění požadavků rozvoje potenciálu každého dítěte a prvků inkluze |
| 2.2 Zajištění podpory kvalitního a inkluzivního předškolního vzdělávání formou posílení personální kapacity a speciálního vybavení |
| 2.3 Vytvoření podmínek pro rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti, polytechnické výchovy včetně EVVO a základů cizích jazyků |
| 2.4 Zajištění podmínek pro základy klíčových kompetencí dětí (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské) |
| **3. Zájmové a neformální vzdělávání** | 3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání |
| 3.2 Rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání včetně pohybových aktivit zajišťující podmínky pro rozvoj kulturního a sportovního povědomí a vyjádření dětí |
| **4. Síťování aktérů a sdílení dobré praxe** | 4.1 Podpora cílené spolupráce subjektů v oblasti formálního a neformálního/zájmového vzdělávání včetně škol vyššího stupně a sportovních klubů |
| 4.2 Výstavba excelentních vzdělávacích prostor pro sdílené aktivity v rámci formálního i neformálního a zájmového vzdělávání v území ORP Litvínov |
| **5. Doplnění a rekonstrukce potřebné infrastruktury** | 5.1 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury formálního i neformálního a zájmového vzdělávání v území ORP Litvínov |

**4. Popis priorit a cílů**

Podkladem pro formulaci priorit a cílů obsažených v tomto dokumentu jsou:

* výstupy z jednání odborných orgánů vytvořených v rámci projektu MAP ORP Litvínov, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15\_005\_0000714 a CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0011095 (Odborné pracovní skupiny, Řídící výbor) ;
* strategické rozvojové dokumenty jednotlivých školských subjektů působících na území ORP Litvínov;
* výstupy z řízených rozhovorů s vedením jednotlivých subjektů působících v oblasti vzdělávání na území ORP Litvínov;
* výstupy z agregovaných dat dotazníkového šetření realizovaného MŠMT v roce 2015 a 2019;
* statistická data mapující území SO ORP Litvínov;
* výstupy z metaanalýzy strategických rozvojových dokumentů vztahujících se k území SO ORP Litvínov (Strategie území správního obvodu ORP Litvínov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zaměstnanosti na období 2014-2023; Program rozvoje města Litvínov na roky 2014-2020; Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Naděje o.p.s. období 2014 – 2020; Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ústeckém kraji 2016-2020; Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 a další)

**Priorita 1. KVALITNÍ A DOSTUPNÉ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ RESPEKTUJÍCÍ POTŘEBY KAŽDÉHO ŽÁKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA** | **1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka** |
| **Cíl a jeho popis** | **1.1 Modernizace a zkvalitnění infrastruktury pro základní vzdělávání zaměřené na klíčová opatření (čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, IT) posilující přípravu na uplatnění žáků na trhu práce a zvyšující dostupnost jednotlivých škol**  V rámci cíle budou realizovány aktivity zaměřené na rekonstrukci a modernizaci školních budov a dalšího potřebného zázemí včetně projektů zvyšujících bezbariérovost budov. Součástí bude také budování, modernizace specializovaných učeben určených ke vzdělávání v oblastech posilujících uvedené kompetence.  *Z provedené analýzy vyplynul rozpor mezi požadavky kladenými na moderní výuku preferovaných oblastí vzdělávání a opatřeními stanovenými metodikou MAP vedoucími k posílení klíčových kompetencí žáků na straně jedné a reálnou podobou učeben pro jejich výuku na straně druhé. Požadovány jsou zejména učebny IT, učebny a vybavení pro výuku jazyků, moderní vybavení pro výuku přírodních věd. Omezená je v současné době také bezbariérovost ZŠ, a to jak z pohledu pohybu po školách samotných, tak i do souvisejících částí (jídelny, družiny, WC apod.).* |
| **Vazba na opatření/téma[[2]](#footnote-2)** | (P) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  (D) Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  (PaV) Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  (PaV) Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka |
| **Indikátory** | Počet projektů realizovaných z IROP na ZŠ  Počet nových a modernizovaných učeben  Počet plně bezbariérových ZŠ |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA** | **1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka** |
| **Cíl a jeho popis** | **1.2 Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pracovníků (školní psychologové, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, nepedagogičtí pracovníci) na ZŠ v území**  V rámci cíle budou realizovány aktivity zaměřené na dosažení kvantity i kvality lidských zdrojů na ZŠ nezbytné pro úspěšnou aplikaci principů a požadavků inkluzivního vzdělávání.  *Podle výsledků analýzy patří mezi hlavní problémy na úrovni základního školství nedostatečné finanční zajištění vyplývající ze zvýšených personálních nároků na práci s malými/heterogenními skupinami žáků vyžadovaných principy inkluzivního vzdělávání. V blízké budoucnosti bude nezbytné posílit nástroje pro aplikaci inkluze na ZŠ (posílení motivace školských pracovníků, zavádění nových metod, výměna zkušeností, práce s rodiči žáků, apod.), vyžadováno je rozšíření DVVP a celoživotního vzdělávání na další oblasti včetně inkluze spolu s omezením dopadů nepřítomnosti vzdělávaných pedagogů na kvalitu vzdělávání žáků.* |
| **Vazba na opatření/téma** | (P) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  (P) Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  (D) a (PaV) – vazba na všechna vymezená opatření/témata |
| **Indikátory** | Počet úvazku školních psychologů  Počet úvazku školních speciálních pedagogů  Počet úvazku asistentů pedagoga  Počet vzdělávacích akcí (semináře, kurzy, workshopy, konference,...) pro pedagogy |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA** | **1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka** |
| **Cíl a jeho popis** | **1.3 Zajištěné podmínky pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti na základních školách**  Obsahem budou aktivity směřující k zajištění podmínek (nákup vybavení a materiálů, příprava a realizace specializovaných vzdělávacích programů, jejich popularizace mezi žáky a zejména rodiči apod.) nezbytných pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti v území ORP Litvínov.  *Podle výstupů z analýzy patří čtenářská gramotnost (čtení samotné a zejména čtení s porozuměním a následná práce s textem) a matematická gramotnost k parametrům výrazně ovlivňujícím úspěšnost žáků v dalších předmětech a jsou i faktorem působícím průřezově na školní úspěšnost žáka. Proto bude cíl naplňován prostřednictvím zlepšení technické základny (nákup techniky a pomůcek), využíváním moderních metod a poznatků ve výuce a posílením kompetencí pedagogů (specializované vzdělávání). Využity budou nástroje mimo klasickou výuku (čtenářské a matematické kroužky, soutěže a olympiády, projektové dny, veřejná a autorská čtení apod.), a to i ve spolupráci s dalšími vhodnými subjekty (ZUŠ, knihovny apod.). Realizovány budou individuální i společné akce zaměřené na propagaci čtení a matematiky mezi žáky a zejména rodiči.* |
| **Vazba na opatření/téma** | (P) Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  (PaV) Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků |
| **Indikátory** | Počet projektů realizovaných na podporu matematické a čtenářské gramotnosti  Počet pedagogů zapojených do aktivit k posílení matematické a čtenářské gramotnosti  Počet realizovaných společných projektů realizovaných na podporu matematické a čtenářské gramotnosti |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA** | **1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka** |
| **Cíl a jeho popis** | **1.4 Zajištěné podmínky pro rozvoj polytechnického vzdělávání**  Obsahem budou aktivity směřující k zajištění podmínek (nákup vybavení a materiálů, příprava a realizace specializovaných vzdělávacích programů, jejich popularizace mezi žáky a zejména rodiči apod.) nezbytných pro rozvoj polytechnického vzdělávání v území ORP Litvínov.  *Podle výstupů z analýzy jsou podmínky pro rozvoj polytechnického vzdělávání mezi školami nerovnoměrné. Část škol využila možností v uplynulém programovém období a zajistila si prostřednictvím dotací vybavení, u části škol jsou podmínky nedostatečné jak po materiální, tak i personální stránce. Minimálně využívána je možnost užší spolupráce se středními školami, prakticky vůbec neexistuje spolupráce s místními firmami. Proto budou realizovány aktivity na posílení technické základny (dobudování a vybavení dílen, vybavení speciálních učeben pro přírodní vědy, techniku a EVVO) a personálního obsazení škol (specializované vzdělávání pedagogů pro zajištění odpovídající kvalifikace). Za účelem zvýšení popularity řemesel dojde k podpoře vazeb na místní firmy a vhodné střední školy, budou organizovány společné akce pro děti a rodiče, čímž dojde k přesahu a pozitivním dopadům na kariérové poradenství.* |
| **Vazba na opatření/téma** | (P) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  (D) Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  (D) Kariérové poradenství v základních školách |
| **Indikátory** | Počet realizovaných projektů zaměřených na rozvoj polytechnického vzdělávání  Počet vybudovaných/vybavených prostor (dílny, třídy, pracovny) pro potřeby polytechnického vzdělávání  Počet společných projektů (zapojených subjektů) na rozvoj polytechnického vzdělávání |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA** | **1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka** |
| **Cíl a jeho popis** | **1.5 Zajištění kvalitního kariérového poradenství**  Obsahem budou aktivity směřující k zajištění úrovně kariérového poradenství na základních školách v kvalitě, která bude odrážet skutečné schopnosti a možnosti žáků a umožní jejich úspěšné studium na středních školách či učebních oborech.  *Jako jedna z problémových oblastí byly analýzou identifikovány výsledky kariérového poradenství na základních školách, respektive úspěšnost žáků na jimi vybraných středních školách. Důvodem je kromě jiného výrazný převis volných míst na středních školách vyvolávající u žáků a jejich rodičů očekávání neodpovídající reálným schopnostem žáků opouštějících poslední ročníky ZŠ.* |
| **Vazba na opatření/téma** | (P) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  (D) Kariérové poradenství v základních školách |
| **Indikátory** | Počet škol/subjektů poskytujících kariérové poradenství na základních školách  Počet společných akcí v oblasti kariérového poradenství  Počet pedagogů a výchovných poradců proškolených v oblasti kariérového poradenství |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA** | **1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka** |
| **Cíl a jeho popis** | **1.6 Zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků ZŠ (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská a pracovní)**  Obsahem této části budou všechny aktivity vztahující se k přípravě žáků na posilování kompetencí spojených se vstupem a aktivní účastí na kvalifikovaném a odpovědném rozhodování a životě v demokratické společnosti. Podporovány budou jak aktivity v rámci jednotlivých škol, tak i společné akce více subjektů působících v oblasti vzdělávání (školní parlamenty, besedy s významnými osobnostmi, kontakty se samosprávami a úřady, projektové dny, spolupráce se zahraničními partnery apod.).  *Podle analýzy je vhodné i nadále v souladu s obsahem rozvojových dokumentů škol a jejich školních vzdělávacích programů posilovat kompetence potřebné k úspěšnému životu v současné společnosti – utváření a obhajoba vlastního názoru, kritické myšlení, kultura komunikace, empatie, zvládání emocí, schopnost řešit problémy, práce v kolektivu apod. Nedostatečné je mapování individuálního potenciálu žáků, což neumožňuje cílený výběr nástrojů pro jeho rozvoj.* |
| **Vazba na opatření/téma** | (P) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  (D) Kariérové poradenství v základních školách  (D) a (PaV) – vazba na většinu vymezených opatření/témat |
| **Indikátory** | Počet aktivit/akcí realizovaných ve školách  Počet společných akcí realizovaných v území |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA** | **1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka** |
| **Cíl a jeho popis** | **1.7 Rozšíření kapacity základního školství v souvislosti se zaváděním chybějících alternativních pedagogických směrů vzdělávání žáků**  V rámci cíle budou realizovány aktivity zaměřené na zavádění alternativních pedagogických směrů využívajících výrazně individuální přístup a metody podporující rozvoj potenciálu každého žáka do stávající soustavy vzdělávání na území ORP Litvínov. Půjde jak o zakládání nových vzdělávacích zařízení zaměřených na vyučování alternativními metodami, tak i o zřizování specializovaných tříd v již existujících školách.  *V rámci zpracované analýzy byla zjištěna naprostá absence alternativních metod využívaných základními školami mimo hlavní vyučovací proud (waldorfská, Montessori, daltonská, jenská apod.). Vzhledem k tomu, že jsou tyto metody v části mateřských škol již využívány (MŠ Jeřabinka) a zájem mezi rodiči o tento typ vzdělávání je, zajistí projekty předkládané v tomto cíli plynulý přechod těchto dětí na základní školy.* |
| **Vazba na opatření/téma** | (P) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  (D) a (PaV) částečný dopad na všechna opatření |
| **Indikátory** | Počet realizovaných projektů zaměřených na zavádění alternativních metod výuky  Počet nových tříd s alternativním způsobem výuky |

**Vazba cílů Priority 1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka na opatření/témata stanovená metodikou**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cíl 1.1** | **Cíl 1.2** | **Cíl 1.3** | **Cíl 1.4** | **Cíl 1.5** | **Cíl 1.6** | **Cíl 1.7** |
| **Povinné** | **Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita** |  |  |  |  |  |  | X |
|  | **Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání** | X | XXX | XXX |  |  | XX | X |
|  | **Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem** | XXX | XXX | X | XXX | XXX | XXX | XXX |
| **Doporučené** | **Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků** | XX | XXX | X |  | X | XX | XX |
|  | **Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání** | XXX | XXX | X | XXX |  | X | XX |
|  | **Kariérové poradenství v základních školách** | X | XXX |  | XXX | XXX | XXX |  |
| **Průřezové a volitelné** | **Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků** | XXX | XXX | XX |  |  | XXX | XX |
|  | **Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka** | XXX | XXX |  |  |  | XX | X |
|  | **Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků** |  | XXX |  |  | X | XXX | XXX |
|  | **Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků** |  | XXX |  |  |  | XX | X |
|  | **Investice do rozvoje kapacit základních i mateřských škol a ostatních aktérů** |  | XXX |  |  | X |  | X |
|  | **Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR** |  | XX |  |  |  |  | X |

**Priorita 2. KVALITNÍ A DOSTUPNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S OHLEDEM NA INKLUZI**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA** | **2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání s ohledem na inkluzi** |
| **Cíl a jeho popis** | **2.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání včetně rekonstrukcí prostor a vybavení se zaměřením na posílení jejich dostupnosti při zohlednění požadavků inkluze**  Obsahem budou aktivity směřující k naplnění potřeb předškolního vzdělávání, a to jak z pohledu kapacity, tak i z pohledu kvality odpovídající požadavkům současných rodičů, včetně bezbariérovosti MŠ. Jedná se o modernizaci současných prostor pro aktivity dětí, ale i zázemí, jako jsou toalety, jídelny nebo zahrady včetně dovybavování venkovních prostor herními a výukovými prvky. V případě plně obsazených tříd dojde k úpravám prostor za účelem splnění podmínek spojených s individuálním přístupem k dětem. S ohledem na zvýšený zájem o umístění dětí spojený se změnami legislativy může dojít ke zvyšování kapacity stávajících, případně zřízení nových zařízení.  *Podle analýzy současného stavu je současná kapacita MŠ relativně dostačující, nicméně vybavení části z nich neodpovídá nejmodernějším trendům a vyžaduje další investice, zájem je také o rozšíření nabídky alternativních přístupů k předškolnímu vzdělávání. Vzhledem k rozšíření věkového spektra dětí navštěvujících MŠ bude nutno zajistit podmínky pro menší skupinky umožňující přístup více odpovídající věkové úrovni dětí, zejména těch nejmladších. To s sebou nese nároky také na větší diferenciaci na vybavení MŠ nábytkem, sanitární techniky v sociálních zařízeních, nábytkem jídelen apod. V případě potřeby budou realizována opatření zaměřená na snížení spotřeby energie. Vzhledem ke skutečnosti, že část těchto aktivit nebude spojena přímo s navyšováním kapacity zařízení, budou aktivity zahrnuté do tohoto cíle doplněny financováním z dalších dostupných zdrojů*. |
| **Vazba na opatření/téma** | (P) Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  (D) Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  (PaV) Investice do rozvoje kapacit základních i mateřských škol a ostatních aktérů |
| **Indikátory** | Počet realizovaných projektů na rekonstrukci budov pro předškolní vzdělávání  Počet realizovaných projektů na vybavení tříd a souvisejících prostor MŠ (hřiště, zahrady apod.).  Počet plně bezbariérových MŠ |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA** | **2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání s ohledem na inkluzi** |
| **Cíl a jeho popis** | **2.2 Zajištění podpory kvalitního a inkluzivního předškolního vzdělávání formou posílení personální kapacity a speciálního vybavení**  Cíl bude naplněn aktivitami zaměřenými na aplikaci nejnovějších trendů v oblasti předškolního vzdělávání tak, aby odpovídalo věkovému a schopnostnímu složení jednotlivých skupin dětí v zařízení. MŠ budou reagovat na rozšiřující věkové spektrum dětí v zařízení směrem ke zmenšování skupin s ohledem na jejich věk. Aktivity a projekty budou zaměřeny na posílení personální kapacity jak s ohledem na kvantitu (zvýšení počtu pracovníků a ohledem na větší diferenciaci dětí – asistenti, chůvy), tak na kvalitu (DVPP a jiné vzdělávání spojené se začlenění specifických skupin dětí). S tím spojen je nákup nezbytných speciálních pomůcek v dostatečném množství odpovídajícím potřebnosti na dané MŠ. Posíleny budou také nástroje spojené s přípravou dětí z MŠ na ZŠ. Hlavním zdrojem financování uvedených aktivit by měl být OP VVV formou tzv. šablon  *Výstupy z analýzy ukazují, že se na chodu MŠ v blízké době projeví změny v rozšíření věkové hranice dětí (od 2 do 7 let). Přestože se MŠ na tyto změny připravují, mají problémy zejména s personálním zajištěním budoucího stavu, kdy mají obavy z nároků vyvolaných obzvláště zařazením nejmenších dětí. Navíc podle zástupců MŠ přichází do zařízení stále větší procento dětí s nedostatečnými dovednostmi, nesamostatných a s logopedickými vadami. V MŠ s těmito dětmi pracují dle stávajících možností, nicméně např. některé ze speciálních pomůcek nemohou být plně využity, neboť proškolení pedagogických pracovníků bývá vzhledem k napjatým personálním kapacitám MŠ pouze stručné. Zároveň není možné plně pracovat s mimořádně nadanými dětmi. Problematická je také odborná úroveň značné části nových absolventek/absolventů nastupujících po ukončení pedagogických škol.* |
| **Vazba na opatření/téma** | (P) Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  (P) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  (D) a (PaV) – vazba na všechna vymezená opatření/témata |
| **Indikátory** | Počet škol využívajících psychologickou a speciálně pedagogickou péči  Počet škol vybavených speciálními vzdělávacími pomůckami pro mimořádně nadané děti a děti se specifickými vzdělávacími potřebami |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA** | **2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání s ohledem na inkluzi** |
| **Cíl a jeho popis** | **2.3 Vytvoření podmínek pro rozvoj matematické a čtenářské pre-gramotnosti, polytechnické výchovy včetně EVVO a základů cizích jazyků**  V rámci cíle budou realizovány aktivity směřující k posílení kompetencí pedagogických pracovníků v uvedených oblastech (DVPP, společné vzdělávací akce MŠ, společné vzdělávací akce s dalšími vhodnými partnery – knihovny, ZŠ, střední školy, ZUŠ, VIANA a další subjekty působící v oblasti vzdělávání) a projekty směřující k naplnění rozvoje uvedených kompetencí (projekty jednotlivých MŠ i společné akce s dalšími partnery). Důraz bude kladen na společné akce dětí a rodičů se záměrem zvýšit motivaci rodičů ke vzdělávání dětí ve vymezených oblastech. Součástí bude také vybavení MŠ potřebnými pomůckami pro zajištění výše uvedených akcí.  *Podle analýzy MŠ věnují uvedeným kompetencím již v současnosti značnou pozornost, dopady jsou ale zčásti omezeny malým zájmem rodičů. Velká podpora je s ohledem na minulost Litvínovska věnována zejména EVVO, realizovány jsou i aktivity k posílení čtenářské a matematické pre-gramotnosti. Přesto je ale dle analýzy žádoucí posílit v rámci MŠ aktivity v těchto oblastech zejména s ohledem na nezbytnost zajistit dětem lepší vstupní základy při přechodu na ZŠ a tím snížit riziko jejich neúspěchu v prvních ročnících. Zároveň je nutné zvýšit zájem rodičů o pokrok, které děti v těchto oblastech učinily.* |
| **Vazba na opatření/téma** | (P) Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  (P) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  (D) Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  (PaV) Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka  (PaV) Investice do rozvoje kapacit základních i mateřských škol a ostatních aktérů |
| **Indikátory** | Počet realizovaných projektů pro rozvoj matematické a čtenářské pre-gramotnosti, polytechnické výchovy včetně EVVO a základů cizích jazyků  Počet společných realizovaných projektů |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA** | **2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání s ohledem na inkluzi** |
| **Cíl a jeho popis** | **2.4 Zajištění podmínek pro základy klíčových kompetencí dětí (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské)**  Obsahem této části budou všechny aktivity vztahující se k přípravě dětí na posilování kompetencí spojených se vstupem a aktivní účastí na kvalifikovaném a odpovědném rozhodování a životě v demokratické společnosti. Podporovány budou jak aktivity v rámci jednotlivých MŠ, tak i společné akce více subjektů působících v oblasti vzdělávání (besedy s významnými osobnostmi, kulturní akce, projektové dny, spolupráce se zahraničními partnery apod.).  *Podle analýzy je vhodné i nadále v souladu s obsahem rozvojových dokumentů MŠ a jejich školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání posilovat kompetence potřebné k úspěšnému životu v současné společnosti – posilování slovní zásoby, zdravý životní styl, představivost a fantazie, samostatnost, respekt k pravidlům, vztahy ke kamarádům a dospělým apod. MŠ stále častěji nahrazují v posilování těchto kompetencí výchovu v rodině. MŠ budou nuceny reagovat na širší věkovou škálu dětí, v území ORP Litvínov se chystají alternativní formy předškolního vzdělávání.* |
| **Vazba na opatření/téma** | (P) Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  (PaV)Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků |
| **Indikátory** | Počet realizovaných projektů posilujících základy klíčových kompetencí dětí  Počet společných realizovaných projektů |

**Vazba cílů Priority 2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání s ohledem na inkluzi na opatření/témata stanovená metodikou**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cíl 2.1** | **Cíl 2.2** | **Cíl 2.3** | **Cíl 2.4** |
| **Povinné** | **Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita** | XXX | XXX | XXX | XXX |
|  | **Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání** |  | X |  |  |
|  | **Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem** | X | XX | XXX |  |
| **Doporučené** | **Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků** |  | X |  | X |
|  | **Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání** | XXX | XXX | XXX |  |
|  | **Kariérové poradenství v základních školách** |  |  |  |  |
| **Průřezové a volitelné** | **Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků** | X | XXX |  |  |
|  | **Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka** | X | XXX | XXX |  |
|  | **Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků** |  | X |  | XXX |
|  | **Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků** | X |  | XXX | X |
|  | **Investice do rozvoje kapacit základních i mateřských škol a ostatních aktérů** |  |  |  |  |
|  | **Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR** |  |  |  |  |

**Priorita 3. ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA** | **3. Zájmové a neformální vzdělávání** |
| **Cíl a jeho popis** | **3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání**  Aktivity v tomto cíli budou zaměřeny na rekonstrukci a modernizaci budov a prostor využívaných subjekty poskytujícími zájmové a neformální vzdělávání, doplněné o nákup vybavení a zařízení pro výkon činnosti.  *Vzdělávání není zajištěno pouze školami, ale probíhá také pod hlavičkou řady dalších organizací (knihovny, ZUŠ, neziskové organizace, spolky apod.). Velká část aktivit realizovaných těmito subjekty přispívá k dosahování základních kompetencí obsažených ve školních vzdělávacích programech škol v ORP Litvínov. Činnost těchto organizací probíhá často v prostorech neodpovídajících potřebám, problémy mívají také s vybavením a pomůckami/materiálem nezbytnými pro realizaci činností v rozsahu a kvalitě, která by odpovídala jejich skutečnému potenciálu.* |
| **Vazba na opatření/téma** | (P) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  (PaV) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  (PaV) Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  (PaV) Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR |
| **Indikátory** | Počet realizovaných projektů zaměřených na modernizaci infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání  Počet podpořených subjektů z prostředků obcí |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA** | **3. Zájmové a neformální vzdělávání** |
| **Cíl a jeho popis** | **3.2 Rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání včetně pohybových aktivit zajišťujících podmínky pro rozvoj kulturního a sportovního povědomí a vyjádření dětí**  Projekty/aktivity v této části MAP budou zaměřeny na vytvoření nových zájmových a sportovních kroužků, zejména na podporu personálního zajištění a nákup materiálu nezbytného pro činnost.  *Vzdělávání není zajištěno pouze školami, ale probíhá také pod hlavičkou řady dalších organizací (knihovny, ZUŠ, neziskové organizace, spolky apod.). Velká část aktivit realizovaných těmito subjekty přispívá k dosahování základních kompetencí obsažených ve školních vzdělávacích programech škol v ORP Litvínov. Podle analýzy část aktivit nemůže být realizována díky chybějícím finančním prostředkům na zajištění vedoucích a provozní náklady zejména v počáteční fázi jejich činnosti, navíc pro část dětí je platba za účast v mimoškolním a zájmovém vzdělávání výraznou bariérou.* |
| **Vazba na opatření/téma** | (P) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  (PaV) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  (PaV) Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  (PaV) Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR |
| **Indikátory** | Počet nově vzniklých kroužků a kurzů |

**Vazba cílů Priority 3. Zájmové a neformální vzdělávání na opatření/témata stanovená metodikou**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cíl 3.1** | **Cíl 3.2** |
| **Povinné** | **Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita** | X |  |
|  | **Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání** |  | XX |
|  | **Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem** | XXX | XXX |
| **Doporučené** | **Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků** | X |  |
|  | **Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání** | X | X |
|  | **Kariérové poradenství v základních školách** |  |  |
| **Průřezové a volitelné** | **Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků** | XX | XX |
|  | **Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka** | X | X |
|  | **Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků** | XXX | XXX |
|  | **Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků** | XXX | XXX |
|  | **Investice do rozvoje kapacit základních i mateřských škol a ostatních aktérů** |  | X |
|  | **Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR** | XXX | XXX |

**Priorita 4. SÍŤOVÁNÍ AKTÉRŮ A SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA** | **4. Síťování aktérů a sdílení dobré praxe** |
| **Cíl a jeho popis** | **4.1 Podpora cílené spolupráce subjektů v oblasti formálního a zájmového/neformálního vzdělávání včetně škol vyššího stupně a sportovních klubů**  Obsahem bude soubor aktivit zaměřených na spolupráci a společné projekty subjektů zajišťujících formální a neformální vzdělávání. Bude se jednat např. o sdílení prostor (hřiště, tělocvičny, laboratoře, ateliéry,...), o společné akce, výměnu zkušeností, sdílení dobré praxe apod. Důraz bude kladen na aktivní zapojování rodičů. Součástí bude také sdílení personálních kapacit (excelentní pedagogové, vedoucí kroužků a kurzů apod.)  *Vzdělávání není zajištěno pouze školami, ale probíhá také pod hlavičkou řady dalších organizací (knihovny, ZUŠ, neziskové organizace, spolky apod.). Velká část aktivit realizovaných těmito subjekty přispívá k dosahování základních kompetencí obsažených ve školních vzdělávacích plánech škol v ORP Litvínov. Spolupráce mezi nimi by měla zajistit synergický účinek jejich aktivit a přispět k posílení dopadu na děti.* |
| **Vazba na opatření/téma** | (P) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  (PaV) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  (PaV) Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  (PaV) Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR |
| **Indikátory** | Počet kroužků a kurzů realizovaných na základě sdílených prostor či personálu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA** | **4. Síťování aktérů a sdílení dobré praxe** |
| **Cíl a jeho popis** | **4.2 Výstavba excelentních vzdělávacích prostor pro sdílené aktivity v rámci formálního i neformálního a zájmového vzdělávání v území ORP Litvínov**  Tvorba excelentních vzdělávacích prostorů (prostory pro polytechnické vzdělávání, laboratoře přírodních věd, arboreta, vědecké miniparky, amfiteátry, divadelní miniscény, ateliéry apod.) bude určena pro sdílené aktivity většiny subjektů poskytujících základní vzdělávání na území ORP Litvínov.  *V rámci analýzy je tento způsob navýšení vzdělávací kapacity v území ORP Litvínov zmíněna zatím jako pouze teoretická možnost, nicméně v rámci diskuse nad obsahem MAP bylo rozhodnuto tuto možnost do textu začlenit. Reprezentuje nástroj zejména pro podporu výjimečně nadaných dětí.* |
| **Vazba na opatření/téma** | (P) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  (D) Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  (PaV) Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků |
| **Indikátory** | Počet předložených projektů zaměřených na vznik excelentních prostor  Počet nově vzniklých excelentních prostor vzdělávání |

**Vazba cílů Priority 4. Síťování aktérů a sdílení dobré praxe na opatření/témata stanovená metodikou**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cíl 4.1** | **Cíl 4.2** |
| **Povinné** | **Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita** |  |  |
|  | **Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání** |  | X |
|  | **Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem** | XXX | XXX |
| **Doporučené** | **Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků** |  | X |
|  | **Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání** |  | XXX |
|  | **Kariérové poradenství v základních školách** |  |  |
| **Průřezové a volitelné** | **Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků** |  | XXX |
|  | **Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka** |  |  |
|  | **Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků** | XXX |  |
|  | **Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků** | XXX |  |
|  | **Investice do rozvoje kapacit základních i mateřských škol a ostatních aktérů** |  |  |
|  | **Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR** | XXX |  |

**Priorita 5. DOPLNĚNÍ A REKONSTRUKCE POTŘEBNÉ INFRASTRUKTURY**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIORITA** | **5. Doplnění a rekonstrukce potřebné infrastruktury** |
| **Cíl a jeho popis** | **5.1 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury formálního i neformálního a zájmového vzdělávání v území ORP Litvínov**  Cíl bude naplňován realizací projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a nutnou údržbu infrastruktury pro formální i neformální vzdělávání dětí a žáků v území ORP Litvínov.  *Analýza současného stavu infrastruktury ukázala, že její stav vyžaduje v řadě případů rozsáhlé opravy či rekonstrukce, které pravidla IROP neumožňují hradit z prostředků poskytovaných výzvami IROP ani z prostředků OP VVV. Projekty zařazené do této části MAP budou financovány z dalších zdrojů, a to jak z jiných OP (OP ŽP, Program rozvoje venkova), tak i z dalších vhodných dotačních programů (krajskými dotacemi, dotacemi ze státního rozpočtu, spoluprací s privátním sektorem apod.) či zdrojů zřizovatelů*. |
| **Vazba na opatření/téma** | (P) Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  (P)Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  (PaV) Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR |
| **Indikátory** | Počet projektů realizovaných a financovaných z jiných zdrojů. |

**Vazba cílů Priority 5. Doplnění a rekonstrukce potřebné infrastruktury na opatření/témata stanovená metodikou**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Cíl 5.1** |
| **Povinné** | **Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita** | XXX |
|  | **Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání** |  |
|  | **Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem** | XXX |
| **Doporučené** | **Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků** |  |
|  | **Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání** | X |
|  | **Kariérové poradenství v základních školách** |  |
| **Průřezové a volitelné** | **Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků** |  |
|  | **Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka** | X |
|  | **Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků** |  |
|  | **Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků** |  |
|  | **Investice do rozvoje kapacit základních i mateřských škol a ostatních aktérů** | X |
|  | **Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR** | XXX |

**PŘÍLOHA Č. 1**

k Místnímu akčnímu plánu vzdělávání pro správní obvod ORP Litvínov

**INVESTIČNÍ PRIORITY**

Seznam projektových záměrů

pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro SÚ ORP Litvínov

| **Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu** | **Název projektu** | **Očekávané celkové náklady projektu (mil. Kč)** | **Předpokládaný termín realizace projektu** | **Soulad s cílem MAP** | **Typ projektu:**  **S vazbou na klíčové kompetence IROP** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cizí jazyk | Přírodní vědy | Technické a řemeslné obory | Práce s digitálními technologiemi | Bezbariérovost | Rozšiřování kapacit kmentových učeben |
| **Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most**  **RED IZO: 116701030;**  **předkladatel žádosti: Město Litvínov** | Rekonstrukce a modernizace učeben | 20 | 2018-2019 | 1.1 | X | X | X | X | X |  |
| Po škole se nenudíme  (školní družina) | 20 | 2018-2019 | 1.1 | X | X | X | X | X |  |
| **Základní škola Litvínov – Hamr; Mládežnická 220, okres Most**  **RED IZO 116701064;**  **Překladatel žádosti: Město Litvínov** | ŠKOLA HRAVĚ A ZDRAVĚ | 20 | 2018-2019 | 1.1 | X | X | X | X | X |  |
| **Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most**  *(od 01.09.2020 změna názvu na* ***Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most****) \*\*\**  **RED IZO: 116701307**  **Předkladatel žádosti: Město Litvínov** | Škola přístupná všem | 20 | 2018-2019 | 1.1 | X | X | X | X | X |  |
| Družina při 3 ZŠ pro mimoškolské vzdělávací a volnočasové aktivity | 19 | 2018-2019 | 1.1 | X | X | X | X | X |  |
| **Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okr. Most**  **RED IZO: 600083713**  **Předkladatel žádosti: Město Litvínov** | Už nám nic neuteče | 20 | 2018-2019 | 1.1 | X | X | X | X | X |  |
| Školní centrum Lesánek | 20 | 2018-2019 | 3.1 |  | X | X | X | X |  |
| **Sportovní soukromá základní škola, s.r.o.**  **RED IZO: 120441073**  **Předkladatel žádosti:**  **Město Litvínov** | Rekonstrukce objektu dílen Sportovní soukromé základní školy | 12,5 | 2018-2019 | 1.1 | X | X | X | X | X |  |
| **Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most**  **RED IZO: 600083896**  **Předkladatel žádosti: Město Lom** | Modernizace učeben ZŠ Lom (IKT, jazyková a multimediální učebna) | 6 | 2018-2019 | 1.1 | X | X | X | X | X |  |
| **Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most**  **RED IZO: 600083896**  **Předkladatel žádosti: Základní a mateřská škola Lom, okres Most** | Obnova školní zahrady | 0,5 | 2020-2021 | 1.1. |  | X |  |  |  |  |
| **Městská knihovna Litvínov**  **IČ: 70226369**  **Předkladatel žádosti: Město Litvínov** | Dveře k vlastní budoucnosti | 2 | 2017-2018 | 3.1 | X | X | X | X | X |  |
| **Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín**  **RED IZO: 600083845**  **Předkladatel žádosti: ZŠ a MŠ Horní Jiřetín** | Vybudování počítačové učebny v půdních prostorách | 5 | 2017-2018 | 1.1 | X | X |  | X | X |  |
| Modernizace školní sítě a připojení k internetu | 2,5 | 2017-2018 | 1.1 | X | X |  | X | X |  |
| Manuální práce nás baví | 1,5 | 2017-2018 | 1.1 |  |  | X | X | X |  |
| Vybudování jazykové učebny | 2 | 2017-2018 | 1.1 | X |  |  | X | X |  |
| **Základní škola a mateřská škola Jeřabinka**  **IČ 03 758 702, RED IZO 691 00 72 76**  **Sklářská 81, 435 42 Litvínov – Hamr**  **Předkladatel žádosti: Základní škola a mateřská škola Jeřabinka** | Základní škola pracující na principech waldorfské pedagogiky | 65 | 2018-2020 | 1.7 | X | X | X | X | X | X |
| Bezbariérový přístup do školní budovy | 3 | 2018-2020 | 1.7 |  |  |  |  | X |  |
| Učebny přírodních věd | 1 | 2018-2020 | 1.7 | X | X | X |  | X |  |
| Dílny pro polytechnickou výuku | 1 | 2018-2020 | 1.7 |  | X | X | X | X |  |
| Jazykové učebny | 0,4 | 2018-2020 | 1.7 | X | X |  | X | X |  |
| Vybudování venkovních výukových učeben | 2 | 2018-2020 | 1.7 |  | X | X |  | X |  |
| **Základní škola a Mateřská škola, Hora Sv. Kateřiny**  **RED IZO 116 700 866**  **Předkladatel žádosti: Město Hora Svaté Kateřiny** | Vybudování učebny fyziky, chemie - laboratoř | 1 | 2018-2020 | 1.1 |  | X | X |  | X |  |
| Vybudování jazykové učebny | 0,5 | 2018-2019 | 1.1 | X |  |  |  | X |  |
| Vybudování venkovní učebny | 0,5 | 2018-2019 | 1.1 |  | X |  |  | X |  |
| **Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most;**  **IČ: 72743158**  **RED IZO: 600083799**  **Předkladatel žádosti:**  **ZŠ a MŠ Louka u Litvínova** | \* Podpora jazykové výuky s využitím znalostí IT | 0,5 | 2017/2018 | 1.1 | X |  |  | X |  |  |
| **Oblastní charita Most**  **IČ: 70828920**  **Předkladatel žádosti:**  **Oblastní charita Most** | \* Komunitní centrum Janov - Ekologické centrum Domeček | 7,8 | 2018 | 3.1 |  | X |  |  |  | X |
| **Základní škola a Mateřská škola Meziboří, J. A. Komenského 340**  **RED IZO: 600083829** | \*\* Rekonstrukce školní jídelny MŠ Mírová | nespecifikováno | 2021-2024 | 2.1 |  |  |  |  |  | X |
| **Základní škola a Mateřská škola Meziboří, J. A. Komenského 340**  **RED IZO: 600083829** | \*\* Půdní vestavba MŠ Mírová | nespecifikováno | 2021-2024 | 2.1 |  |  |  |  |  | X |

\* - projekt doplněný do seznamu v rámci Aktualizace 01

\*\* - projekt doplněný do seznamu v rámci Aktualizace 03

\*\*\* - Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most od 1.9.2020 změnila název na Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

Projekt označený zeleně - zrealizován ke dni schválení aktualizace strategické části dokumentu Strategický rámec MAP II pro území SO ORP Litvínov - aktualizace 3

Projekt označený žlutě - podán do výzvy IROP č. 92, ke dni schválení aktualizace strategické části dokumentu SR MAP II pro území SO ORP Litvínov - aktualizace 3 nebyl znám oficiální výsledek

Projekt označený fialově – připravená projektová dokumentace, nebyl podán zatím do výzvy IROP

Projekt označený modře - zatím nerealizováno nebo se připravuje projektová dokumentace

Projekt označený bíle – žádost podána do výzvy IROP č. 92, nerealizováno – díky krácení rozpočtu došlo ke stažení žádosti.

**PŘÍLOHA Č. 2**

k Místnímu akčnímu plánu vzdělávání pro správní obvod ORP Litvínov

**ZÁSOBNÍK ZÁMĚRŮ MIMO IROP**

***Všichni zřizovatelé z území MAP SO ORP Litvínov***

**Investiční projekty**

| **Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu** | **Název projektu** | **Očekávané celkové náklady na projekt (mil. Kč)** | **Očekávaný termín realizace** | **Předpokládaný zdroj financování** | **Návaznost na cíle MAP** | **Aktualizace stavu projektů k 30.9.2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základní a mateřská škola Jeřabinka pracující na principech waldorfské pedagogiky**  **RED IZO: 180063140**  **Předkladatel žádosti:**  **Krušnohorská waldorfská iniciativa, z.s. IČ: 02500019** | Vybudování venkovních výukových učeben | 1,75 | 2018-2020 | OPŽP, zřizovatel | 5.1 | Příprava dokumentace a žádosti |
| Rekonstrukce tělocvičny | 2,2 | 2018-2020 | Vlastní, MŠMT, zřizovatel | 5.1 | Příprava dokumentace a žádosti |
| Zateplení a výměna oken | 9 | 2018-2020 | OPŽP, zřizovatel | 5.1 | V realizaci |
| Rekonstrukce a vybavení školní jídelny | 2 | 2018-2020 | zřizovatel | 5.1 | Příprava dokumentace a žádosti |
| **Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín**  **RED IZO: 600083845** | Tělocvična ve škole | 3 | 2018-2022 | Vlastní, zřizovatel, MŠMT | 5.1. | Zatím nerealizováno |
| Úspora energií pomocí zateplení a změny vytápění | 10 | 2018-2020 | OPŽP, vlastní, zřizovatel | 5.1. | Zrealizováno částečně (změna vytápění v č.p. 126 ZŠ) V realizaci částečně (změna vytápění v č.p. 300 MŠ, ŠJ, ŠD) |
| Oplocení ZŠ | 1 | 2018-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1. | Zrealizováno |
| Vybudování naučné stezky | 1 | 2018-2019 | OPŽP, vlastní, | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Automobil– Všude se dostaneme snadněji | 1,5 | 2018-2020 | Vlastní | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| **Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most**  **RED IZO: 600083896** | Zateplení budovy ZŠ Lom | 8 | 2018-2020 | OPŽP, vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
|  | Rekonstrukce tělocvičny a zázemí | 1 | 2018-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
|  | Rekonstrukce školního hřiště | 1 | 2018-2020 | Nadace ČEZ, vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
|  | Obnova školní zahrady | 0,3 | 2018-2020 | OPŽP, vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
|  | Rekonstrukce areálu MŠ – venkovní hrací prvky, záhony | 0,5 | 2018-2020 | OPŽP, vlastní, zřizovatel | 5.1 | Příprava dokumentace a žádosti |
|  | Zavedení elektronické evidence do školní jídelny | 0,5 | 2018-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
|  | Rekonstrukce elektroinstalace | 3 | 2018-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
|  | Rekonstrukce půdních prostor ZŠ | 10 | 2018-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
|  | Bezbariérová mateřská škola | 0,15 | 2018-2020 | MŠMT, vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| **Sportovní soukromá základní škola, s.r.o.**  **RED IZO: 120441073** | Rekonstrukce půdních prostor – ateliér, dílna, učebna jazyků | zatím neupřesněno | 2018-2020 | Lze z IROP při navázání na rozvoj podporovaných klíčových kompetencí | 1.1,3.1,4.1, 4.2 | Zatím nerealizováno |
| Multifunkční hřiště | 5,4 | 2018-2020 | Vlastní, zřizovatel, | 5.1 | Projektová připravenost na výzvu |
| Řešení dopravní situace před budovou SSZŠ | 3,9 | 2018-2020 | SFDI – PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI | 5.1 | Projektová připravenost na výzvu |
| Zateplení fasády budovy školy | 5,1 | 2017-2020 | OPŽP, zřizovatel, vlastní | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Rekonstrukce oplocení školy |  | 2017-2018 | Vlastní | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Izolace pavilonu tělocvičny | 4 | 2018-2020 | OPŽP, zřizovatel, vlastní | 5.1 | Zrealizováno |
| Výměna vzduchotechniky ve školní jídelně | 2 | 2018-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| **Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most**  **RED lZO 600083632** | Obnova zahrady MŠ Kaštánek | 6 | 2017-2020 | OPŽP, vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Obnova zahrady MŠ Na Skalce | 6 | 2017-2020 | OPŽP, vlastní, zřizovatel | 5.1 | Částečná realizace zřizovatelem |
| Rozšíření prostor - přístavba | 2,7 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| **Základní škola a Mateřská škola Meziboří, J. A. Komenského 340**  **RED IZO: 600083829** | Vybavení kuchyně ZŠ | 2 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zrealizováno |
| Výměna oken v tělocvičnách ZŠ | 2 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel, OPŽP | 5.1 | Zrealizováno |
| Rekonstrukce podlah v tělocvičnách ZŠ | 2 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | V realizaci |
| Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ | 2,5 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zrealizováno |
| Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ MÍROVÁ | 1 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Příprava dokumentace a žádosti |
| Oprava schodišť v areálu ZŠ | 1 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | V realizaci |
| Oprava plotu ZŠ | 0,5 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | V realizaci |
| Oprava izolace budovy školní jídelny ZŠ | 2 | 2017 | Vlastní, zřizovatel, případně OPŽP | 5.1 | Zrealizováno |
| Oprava rozvodů vody a odpadů v ZŠ | 2,5 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Oprava fasády ZŠ | 3 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel, OPŽP | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Oprava výtahu MŠ Žižkova | 0,5 | 2017-2018 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zrealizováno |
| Oprava plotu MŠ Mírová | 0,5 | 2017-2018 | vlastní, zřizovatel | 5.1 | V realizaci |
| Pohádková naučná stezka s venkovní třídou | 0,4 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel, OPŽP | 5.1 | Zrealizováno |
| Oprava oken na chodbách ZŠ | 3 | 2017-2020 | OPŽP, vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zrealizováno |
| Rekonstrukce sociálních zařízení v ŽŠ | 1,5 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | V realizaci |
| Vybavení školní kuchyňky v ZŠ | 0,2 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Šatní skřínky ZŠ | 0,4 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zrealizováno |
| Oprava vstupního vestibulu ZŠ | 0,5 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Příprava dokumentace a žádosti |
| Protipožární schodiště ve budově ZŠ | 2 | 2017-2018 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| \*\* Rekonstrukce školní jídelny MŠ Mírová | nespecifikováno | 2021-2024 | zřizovatel, vlastní, dotace | 5.1 | Příprava dokumentace a žádosti |
| \*\* Oprava fasády ZŠ a MŠ Žižkova | nespecifikováno | 2021-2024 | zřizovatel, vlastní, dotace | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| \*\* Oprava výtahu školní jídelny ZŠ | nespecifikováno | 2021-2024 | zřizovatel, vlastní, dotace | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| \*\* Parkoviště MŠ Mírová | nespecifikováno | 2021-2024 | zřizovatel, vlastní, dotace | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| \*\* Horolezecká stěna – tělocvična ZŠ | nespecifikováno | 2021-2024 | zřizovatel, vlastní, dotace | 3.1 | Zatím nerealizováno |
| \*\* Rekonstrukce sprch (tělocvična ZŠ) | nespecifikováno | 2021-2024 | zřizovatel, vlastní, dotace | 3.1 | Zatím nerealizováno |
| \*\* Oprava sportovního areálu v ZŠ Meziboří | nespecifikováno | 2021-2024 | zřizovatel, vlastní, dotace | 3.1 | Zatím nerealizováno |
| \*\* Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech ZŠ | nespecifikováno | 2021-2024 | zřizovatel, vlastní, dotace | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| \*\* Půdní vestavba MŠ Mírová | nespecifikováno | 2021-2024 | zřizovatel, vlastní, dotace | 2.1 | Zatím nerealizováno |
| **Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most**  **RED IZO: 600023621** | Rekonstrukce školní kuchyňky | 0,4 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Projekt podán – neúspěšně |
| Rekonstrukce školních dílen | 0,5 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 1.4 | Příprava žádosti a dokumentů -konzultováno - ONM, OIRR |
| Rekonstrukce topení | 2 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Příprava žádosti a dokumentů -konzultováno - ONM, OIRR |
| Rekonstrukce podlah na chodbách školy | 2 |  | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Příprava žádosti a dokumentů -konzultováno - ONM, OIRR |
| Rekonstrukce podlah ve třídách školy, výměna podlahové krytiny – MŠ + ZŠ | 2 | 2017 | Zřizovatel, vlastní | 5.1 | Příprava žádosti a dokumentů -konzultováno - ONM, OIRR |
| Modernizace počítačové učebny a ostatní výpočetní techniky (interaktivní tabule, tablety…) | 1 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Průběžně realizováno z vlastních zdrojů |
| Modernizace učebny hudební výchovy | 0,2 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 1.1 | Průběžně realizováno z vlastních zdrojů |
| Modernizace keramické dílny |  | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 1.1. | Průběžně realizováno z vlastních zdrojů |
| Rekonstrukce šaten | 3,8 | 2017 | Zřizovatel, vlastní | 1.1 | Zrealizováno |
| Rekonstrukce sociálního zařízení | 1 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Příprava žádosti a dokumentů -konzultováno - ONM, OIRR |
| Výstavba hřiště s herními prvky v prostorách dvora | 0,5 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Příprava žádosti a dokumentů -konzultováno - ONM, OIRR |
| **Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most**  *(od 01.09.2020 změna názvu na* ***Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most****)*  **IZO: 116701307** | Rekonstrukce sociálního zařízení | 3 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 1.1 | Zrealizováno – I. etapa |
| Vybavení speciální třídy pro logopedickou prevenci | 0,1 | 2017-2020 | MŠMT, OP VVV | 2.2 | Zrealizováno |
| Vybavení třídy pro předškoláky – interaktivní tabule | 0,1 | 2017-2020 | MŠMT, OP VVV | 2.2 | Zrealizováno |
| Rekonstrukce výtahu | 0,5 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 2.1 | Podaná žádost na jeho výstavbu |
| Standard konektivity – rozšíření datových rozvodů a posílení datové linky; 7x PC sestava | 0,3 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 2.1 | Podaná žádost |
| Vybudování tělocvičny ve střešní sedlové nástavbě budovy ZŠ | zatím neupřesněno | 2017-2020 | Zřizovatel, vlastní | 1.1 | Zatím nerealizováno |
| Rekonstrukce školní kuchyně | zatím neupřesněno | 2018-2020 | Vlastní, zřizovatel | 1.1 | Podaná žádost |
| Rekonstrukce školní jídelny | zatím neupřesněno | 2018-2020 |  | 1.1 | Zatím nepřipraveno pro podání žádosti – požadavek předán zřizovateli |
| Rekonstrukce vzduchotechniky | 2,8 | 2018-2020 | zřizovatel | 1.1 | Zrealizováno |
| MŠ – Zateplení budovy | zatím neupřesněno | 2017-2020 | OPŽP, vlastní, zřizovatel | 2.1 | Zatím nepřipraveno pro podání žádosti – požadavek předán zřizovateli |
| Školní družina – zateplení budovy | zatím neupřesněno | 2017-2020 | OPŽP, vlastní, zřizovatel | 1.1 | Příprava dokumentace a žádosti |
| **Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most**  **RED IZO: 116701030** | IT učebny pro rozvoje informačních kompetencí u dětí v MŠ | 0,9 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel, MŠMT | 2.1 | Zatím nerealizováno |
| Rekonstrukce budovy školy Přátelství 160 | 65 | 2017-2018 částečná REKO | Zřizovatel, zateplení OPŽP, vlastní | 1.1 | Částečně zrealizováno |
| 10 mil | 1.1 |  |
| Rekonstrukce vč. vnitřního vybavení budovy školičky Gluckova 101 | zatím neupřesněno | zatím neupřesněno | Zateplení a výměna oken OPŽP, vlastní, zřizovatel | 1.1 | Zatím nerealizováno |
| Školní družina Janov+ vnitřní vybavení | 20,4 | zatím neupřesněno | Vlastní, zřizovatel, OPŽP | 1.1 | Zrealizováno |
| Školní klub Janov - vybavení | 1,2 | zatím neupřesněno | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| **Základní škola Litvínov – Hamr; Mládežnická 220, okres Most**  **RED IZO: 116701064** | Sportovní hřiště | 10 | 2018-2020 | Nadace ČEZ | 1.1 nebo 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Odizolování budovy ZŠ a úprava povrchu |  | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zrealizováno |
| Podlaha ve 2. patře | 0,4 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Balkónové dveře | 0,06 | 2017-2018 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zrealizováno |
| Oprava stropů | 075 | 2017-2019 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Odizolování budovy školní jídelny | zatím neupřesněno | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zrealizováno |
| **Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova**  **RED IZO: 600083799** | Rekonstrukce topení a kotlů pro vytápění školy | 0,15 | 2018-2020 | Vlastní, zřizovatel | 1.1 | V realizaci |
| Výstavba školní družiny v podkroví | 10 | 2018-2020 | MAS Naděje | 1.1 | Zatím nerealizováno |
| Rozšíření a vybavení školní jídelny | 6 | 2018-2020 | Vlastní, zřizovatel | 2.1 | Zrealizováno |
| Vybavení novými počítači v PC učebně | 0,15 | 2018-2020 | Vlastní, zřizovatel | 1.1 | V realizaci |
| Vybavení počítači v MŠ | 0,05 | 2018-2020 | Vlastní, zřizovatel | 2.1 | Zatím nerealizováno |
| Vybavení novými žákovskými tablety | 0,15 | 2018-2020 | MŠMT, OP VVV, vlastní, zřizovatel | 1.1 | Zatím nerealizováno |
| Obnova interaktivních tabulí ve třídách | 0,35 | 2018-2020 | MŠMT, OP VVV, vlastní, zřizovatel | 1.1 | Zatím nerealizováno |
| Interaktivní zařízení do MŠ | 0,08 | 2018-2020 | MŠMT, OP VVV, vlastní, zřizovatel | 2.2 | Zatím nerealizováno |
| Nové dataprojektory | 0,15 | 2018-2020 | Vlastní, zřizovatel | 1.1 | Zrealizováno |
| Obnova vybavení školní kuchyně a jídelny |  | 2018-2020 | Vlastní, zřizovatel | 2.1 | Zatím nerealizováno |
| Vybavení kuchyňky – učebna | 0,07 | 2018-2020 | Vlastní, zřizovatel | 1.1 | V realizaci |
| Obnova úklidové místnosti v suterénu (zprovoznění technického přízemí) | 8 | 2018-2020 | Vlastní, zřizovatel | 1.1 | V realizaci |
| **Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most**  **RED IZO 600083713** | MŠ Čapkova – Vybudování plotu, výměna hlavních vrat a branky | 1,5 | 2017-2018 | Vlastní zdroje, zřizovatel | 5.1 | Zrealizováno |
| Komplexní rekonstrukce – střecha, zateplení, výměna oken, reko podlah, | zatím neupřesněno | Část 2017 (pouze PD) v hodnotě 1 mil Kč | Zřizovatel ( OPŽP) | 5.1 | Částečná realizace (střecha) |
| MŠ – Soukenická – Revitalizace zahrady | 2,3 | 2021-2024 | OPŽP, zřizovatel, vlastní | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| MŠ Čapkova – fasáda -zateplení | 0,8 | zatím neupřesněno | OPŽP, zřizovatel, vlastní | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| **Základní škola a Mateřská škola, Hora Sv. Kateřiny**  **RED IZO 116 700 866** | Rekonstrukce a vybavení zahrady MŠ | 0,5 | 2017-2020 | OPŽP, zřizovatel, vlastní | 5.1 | Částečně realizováno z vlastních zdrojů rozdělením aktivit |
|  |
| Výměna oken a zateplení MŠ | zatím neupřesněno | 2017-2020 | OPŽP, zřizovatel, vlastní | 5.1 | Částečná realizace – oken. Zateplení nerealizováno |
| Vybudování venkovní učebny | 0,5 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel, částečně IROP, pokud bude součástí proj. – např. podpora environmentální výchovy… | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Pořízení školního minibusu | 2 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Pořízení kompenzačních pomůcek pro žáky se SVP a nadanými žáky | 0,3 | 2017-2020 | MŠMT, OP VVV, případně jako součást projektu IROP (klíčové kompetence) | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Zasíťování školy - renovace | 0,1 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Obnova PC techniky | 0,5 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Nezrealizováno; od Nadace Unipetrol získána repasovaná technika |
| Pořízení Nastavitelného nábytku (lavice) | 0,5 | 2017-2020 | Částečně IROP – jako součást projektu učeben | 5.1 | Zatím nerealizováno |
|  |
| Pořízení skleníku – výuka PV | 0,1 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Výměna neekologického zdroje tepla za efektivní ekologicky šetrné zdroje - tepelné čerpadlo | 1 | 2017-2020 | OPŽP, vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Zabezpečení budovy školy (čipy, kamerový systém) | 0,1 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel, MŠMT | 5.1 | Zrealizováno |
| Vybudování schodiště mimo prostory školy pro bytové jednotky umístěné v prostorách školy (zamezení pohybu cizích osob) | 0,5 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Rekonstrukce školní jídelny | 3,5 | 2017-2020 | Vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| Výstavba školního hřiště | 3 | 2018-2020 | Nadace ČEZ, vlastní, zřizovatel | 5.1 | Zatím nerealizováno |
| **Oblastní charita Most**  **IČ: 70828920**  **Předkladatel žádosti:**  **Oblastní charita Most** | \* Komunitní centrum Janov - Rajská zahrada | 2,4 | 2018-2020 | zatím neupřesněno | 5.1 | Zatím nerealizováno |

\* - projekt doplněný do seznamu v rámci Aktualizace 01

\*\* - projekt doplněný do seznamu v rámci Aktualizace 03

nedoplníme tam taky barvy?

**Neinvestiční projekty**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu, IČO, RED IZO** | **Název projektu** | **Očekávané celkové náklady na projekt**  **(v tis. Kč)** | **Očekávaný termín realizace** | **Předpokládaný zdroj financování** | **Návaznost na cíle MAP** | **Aktualizace stavu projektů k 30.9.2020** |
| **Krušnohorská waldorfská iniciativa, z.s.**  **IČ: 02500019; Základní a mateřská škola Jeřabinka pracující na principech waldorfské pedagogiky**  **RED IZO: 180063140** | Chůva – personální podpora | 500 | 2017-2020 | MŠMT | 2.1 | Nerealizováno |
| Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – DVVP čtenářská gramotnost | 700 | 2017-2020 | MŠMT | 2.2 | Nerealizováno |
| Prevence logopedických vad | 500 | 2017-2020 | MŠMT | 2.4 | Nerealizováno |
| Vzdělávání pedagogů | 500 | 2017-2020 | MŠMT | 2.2 | Zrealizováno |
| Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči | 500 | 2017-2020 | MŠMT | 2.4 | Zrealizováno |
| **Oblastní charita Most**  **IČ: 70828920** | Vzděláváním ke kvalitě – vzdělávání pracovníků Domečku | 2 000 | 2017-2018 | OPZ,  MŠMT,  OP ŽP | 3.2 | Nerealizováno |
| **Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova**  **RED IZO: 600083799** | Nákup PC programů pro děti se SPUCH - Inkluze | 30 | 2017-2018 | MŠMT | 1.1 | Zrealizováno |
| Nákup knih do školní knihovny – mimočítanková četba v hodinách čtení – podpora čtenářské gramotnosti | 30 | 2017-2018 | MŠMT | 1.3 | Zrealizováno |
| Pomůcky pro výuku matematiky – matematická gramotnost, inkluze | 20 | 2017-2018 | MŠMT | 1.3 | Zrealizováno |
| Sady rytmizačních nástrojů - inkluze | 11 | 2017-2018 | MŠMT | 1.1 | Zrealizováno |
| **Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most**  **RED IZO: 116701030;** | Kompenzační pomůcky – pro polohování, bazální stimulaci, rozvoj slovní zásoby, logického myšlení, koordinaci pohybů (žáci s vadou řeči, autismem a logopedickou prevenci | 290 | 2017 | MŠMT | 1..3 | V realizaci |
| Volný čas pro Janov – zájmová činnost, příměstský tábor, jarní prázdninový tábor | 1 500 | 2017-2018 | zřizovatel, MŠMT, MV ČR | 3.2 | V realizaci |
| DVPP – Minimalizace šikany, Etická výchova | 173 | 2017-2018 | zatím neupřesněno | 1.2 | V realizaci |
| Inkluze pro Janov Inkluzivní vzdělávání DVPP, školní psycholog, asistent pedagoga | 6 700 | 2017-2018 | zatím neupřesněno | 1.2 | V realizaci |
| Vnímáme svět - Vytvoření prostoru pro snoezelen | 44 | 2017 | zatím neupřesněno | 3.2 | Zatím nerealizováno |
| **Základní škola a Mateřská škola, Hora Sv. Kateřiny**  **RED IZO 116 700 866** | DVVP pedagogů | 20 | 2017 | MŠMT – OP VVV, částečně NN MAP | 1.2 | V realizaci |
| Pořízení kompenzačních pomůcek | 300 | 2017-2019 | MŠMT – OP VVV | 1.3 | V realizaci |
| Asistenti pedagoga |  | 2017-2019 | ÚK, MŠMT – OP VVV | 1.2 | V realizaci |
|  | \*\* Kroužek robotiky | 30 | 2020-2021 | Zřizovatel, MŠMT, dotace | 1.4. | Zatím nerealizováno |
| **Oblastní charita Most**  **IČ: 70828920** | \* Vzdělávání pracovníků KcJ | 2 000 | 2018 | zatím neupřesněno | 3.2 | Nerealizováno, stále v plánu |
| \* Vybavení komunitního centra Janov | 3 000 | 2018 | zatím neupřesněno | 3.2 | Nerealizováno, stále v plánu |
| \* Miniškolka Janováček | 2 000 | 2017 | zatím neupřesněno | 3.2 | V realizaci |

\* - projekt doplněný do seznamu v rámci Aktualizace 01

\*\* - projekt doplněný do seznamu v rámci Aktualizace 03

Aktualizace dokumentu Strategický rámec MAP pro území SO ORP Litvínov byla schválena Řídícím výborem dne xx.xx.2020

Předseda Řídícího výboru – Erika Sedláčková

1. Řídící výbor zrušil pracovní skupinu Zřizovatelé, která byla vytvořena nepovinně, nad rámec povinných pravidel, jako platforma pro setkávání zástupců z řad vedení obcí pro přenos informaci, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe z oblasti školství. Bohužel z důvodu pracovního vytížení členů PS se tato PS sešla během jednoho roku pouze jedenkrát, a to v neúplném složení. Přítomní členové PS se jednohlasně shodli na zrušení PS Zřizovatelé z důvodu duplicity činnosti PS, kdy jsou stejné náměty řešeny formou setkávání starostů jako zástupců zřizovatelů, což způsobilo nízký zájem členů PS o účast na jednáních uvedené PS. Hlasování ŘV per rollam bylo uskutečněno v termínu od 17.6. do 26.6.2020 do 12.00 hodin. Z celkové počtu 18 členů ŘV nehlasoval 1 člen, pro zrušení PS Zřizovatelé bylo 16 a 1 člen se zdržel. Zrušení PS zřizovatelé bylo schváleno poskytovatelem dotace na základě žádosti o podstatnou změnu projektu dne 16.7.2020. [↑](#footnote-ref-1)
2. Povinná, doporučená, průřezová a volitelná opatření MAP dle Přílohy č.2 k předkládání projektů – POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ, s.19-20; (P) povinné, (D) doporučené, (PaV) průřezové a volitelné [↑](#footnote-ref-2)