## 2027_2028
Akční plán na školní rok 2027/2028
Akční plán pro území ORP Litvínov na školní rok 2027/2028 je součástí aktuálně platné územní strategie: Místní akční plán rozvoje vzdělávání (dále MAP) IV pro ORP Litvínov. Veškeré dokumenty byly vytvořeny dle Pravidel pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva akční plánování v území – MAP.
V rámci základní struktury akčního plánu byly definovány: implementační aktivity (IA), aktivity škol (ŠK), aktivity spolupráce (AS) a infrastruktura (I), informace o zdroji financování a jeho předpokládané výši, plánovaný časový harmonogram, odpovědného realizátora, cílovou skupinu, navržené indikátory a propojení s prioritami a cíli Strategického rámce MAP, které daná aktivita podporuje. Akční plán navazuje na priority a cíle Strategického rámce MAP a dále rozpracovává příklady vhodných neinvestičních aktivit uvedených v příloze „Návrhy neinvestičních aktivit“ do konkrétních, realizovatelných podob.
Investiční záměry typu „Infrastruktura“ již byly zařazeny do samostatné tabulkové přílohy Strategického rámce MAP „Seznam investičních priorit“. Tyto záměry přispívají zejména k naplňování priority 5 – Infrastruktura a vybavení škol a volnočasových zařízení – a jejích specifických cílů 5.1, 5.2 a 5.3.
Územní dopad - místo realizace MAP, tedy ORP Litvínov.
Řídicí výbor MAP je informován o možnosti doplňovat tohoto dokumentu dle aktuální situace a na základě nově sdělených podnětů ze strany vzdělávacích subjektů. Aktualizace mohou být do dokumentu průběžně zapracovávány bez nutnosti opětovného schvalování, přičemž vždy budou zveřejněny na webových stránkách projektu.
Pořadové číslo aktivity | Název / popis aktivity | Typ aktivity (ŠK, SP, I) | Nositel aktivity | Termín realizace | Odhad finančních nákladů (Kč) | Zdroj financování | Cílová skupina | Indikátory | Priority | [20 empty] | Poznámka
[9 empty] | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5
[9 empty] | Cíl 1.1 | Cíl 1.2 | Cíl 1.3 | Cíl 1.4 | Cíl 1.5 | Cíl 1.6 | Cíl 1.7 | Cíl 1.8 | Cíl 1.9 | Cíl 2.1 | Cíl 2.2 | Cíl 2.3 | Cíl 2.4 | Cíl 2.5 | Cíl 3.1 | Cíl 4.1 | Cíl 4.2 | Cíl 4.3 | Cíl 5.1 | Cíl 5.2 | Cíl 5.3
1. | Vzdělávání v rámci DVPP pro MŠ | ŠK | ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, | 2025-2027 | 500 tis. Kč | OP JAK - Šablony | pracovníci ve vzdělávání | 2 | bar: 2 Cíl 2.1 to 2 Cíl 2.2
2. | Vzdělávání v rámci DVPP pro ZŠ | ŠK | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov | 2025-2027 | 3,5 mil. Kč | OP JAK - Šablony | pracovníci ve vzdělávání | 1 | bar: 1 Cíl 1.1 to 1 Cíl 1.9
3. | Vzdělávání v rámci DVPP pro ŠD/ŠK | ŠK | ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, SSZŠ Litvínov | 2025-2027 | 146 tis. Kč | OP JAK - Šablony | pracovníci ve vzdělávání | 3 | bar: 3 Cíl 3.1
4. | Vzdělávání v rámci DVPP ZUŠ Litvínov | ŠK | ZUŠ Litvínov | 2025-2027 | 600 tis. Kč | OP JAK - Šablony | pracovníci ve vzdělávání | 3 | bar: 3 Cíl 3.1
5. | Vzdělávání v rámci DVPP MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, zájmové vzdělávání | ŠK | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov | 2026-2027 |  | vlastní zdroje | pracovníci ve vzdělávání | 1,2,3 | bar: 1 Cíl 1.1 to 3 Cíl 3.1
6. | Personální podpora do MŠ |  | ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom | 2025-2027 | 1 246 tis. Kč | OP JAK - Šablony | pracovníci ve vzdělávání | 2a | bar: 2 Cíl 2.1
7. | Personální podpora do ZŠ | ŠK | ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří | 2025-2027 | 2 076 tis. Kč | OP JAK - Šablony, zřizovatelé | pracovníci ve vzdělávání | 1a | bar: 1 Cíl 1.1
8. | Inovativní vzdělávání žáků MŠ | ŠK | ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov | 2025-2027 | 1 260 tis. Kč | OP JAK - Šablony | pracovníci ve vzdělávání | 2 | bar: 2 Cíl 2.2 to 2 Cíl 2.3
9. | Inovativní vzdělávání žáků ZŠ | ŠK | ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, SSZŠ Litvínov | 2025-2027 | 3 060 tis. Kč | OP JAK - Šablony | pracovníci ve vzdělávání | 1 | bar: 1 Cíl 1.1 to 1 Cíl 1.9
10. | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK | ŠK | ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, SSZŠ Litvínov | 2025-2027 | 560 tis. Kč | OP JAK - Šablony | pracovníci ve vzdělávání | 3 | [21 empty] | PŘÍLEŽITOST | bar: 3 Cíl 3.1
11. | Inovativní vzdělávání účastníků MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, zájmového vzdělávání | ŠK | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov | 2027-2028 |  | vlastní zdroje | pracovníci ve vzdělávání | 1,2,3 | bar: 1 Cíl 1.1 to 3 Cíl 3.1
12. | Projektové dny ZŠ | ŠK | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov; | 2027-2028 |  | vlastní zdroje | pracovníci ve vzdělávání | 1 | bar: 1 Cíl 1.2 to 1 Cíl 1.9
13. | Příprava dětí ohrožených školním neúspěchem v MŠ | ŠK | ZŠ a MŠ Meziboří | 2025-2027 | 160 tis. Kč | OP JAK - Šablony | děti, rodiče | 2 | bar: 2 Cíl 2.1 to 2 Cíl 2.4
14. | Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v ZŠ | ŠK | ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Meziboří, | 2025-2027 | 320 tis. Kč | OP JAK - Šablony | děti a žáci | 1 | bar: 1 Cíl 1.2 to 1 Cíl 1.3; 1 Cíl 1.7; 1 Cíl 1.9
15. | Personální podpora v rámci OPST - sociální pracovník, preventisté, asistenti preventistů | SP | zřizovatel Město Litvínov, spolupráce s ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH | 2025-2027 | 6,5 mil. Kč | OPST | pracovníci ve vzdělávání, žáci ZŠ, zákonní zástupci žáků | 1a | [21 empty] | PŘÍLEŽITOST | bar: 1 Cíl 1.1
16. | Mimoškolní pobyty pro žáky ZŠ | SP | zřizovatel Město Litvínov, spolupráce s ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH | 2025-2027 | 2,2 mil. Kč | OPST | žáci ZŠ | 1a | bar: 1 Cíl 1.5; 1 Cíl 1.7; 1 Cíl 1.9
17. | Adaptační pobyty pro žáky | ŠK | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov; SSZŠ Litvínov | 2027-2028 | 1 mil. Kč | vlastní zdroje | žáci ZŠ | 1a | bar: 1 Cíl 1.5; 1 Cíl 1.7; 1 Cíl 1.9
18. | Programy primární prevence pro žáky ZŠ | ŠK | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov; SSZŠ Litvínov | 2027, 2028 | 1 mil. Kč | Ústecký kraj, vlastní zdroje | pracovníci ve vzdělávání, žáci ZŠ | 1a | [21 empty] | PŘÍLEŽITOST | bar: 1 Cíl 1.5; 1 Cíl 1.7; 1 Cíl 1.9
19. | Účast na znalostních soutěžích, olympiádách (matematika, český jazyk, cizí jazyky, zeměpisné, přírodovědné) | ŠK | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, SSZŠ Litvínov | 2027-2028 |  | vlastní zdroje | žáci ZŠ | 1a, e, f, g, h, ch, k | bar: 1 Cíl 1.2 to 1 Cíl 1.3
20. | Spolupráce s městskými knihovnami, především Městskou knihovnou Litvínov | SP | Městská knihovna Litvínov pro školy v Litvínově a další města ORP, Městská knihovna Meziboří pro ZŠ a MŠ Meziboří, | 2027-2028 |  | vlastní zdroje | děti z MŠ, žáci ZŠ | 1a, e, g, h, ch, 2a, 3 | [21 empty] | MDF | bar: 1 Cíl 1.2; 3 Cíl 3.1 to 4 Cíl 4.1; 4 Cíl 4.3
21. | Spolupráce se Střediskem volného času Smajlík | SP | SVČ Smajlík | 2027-2028 |  | vlastní zdroje | děti z MŠ, žáci ZŠ | 1a, 2a, 3 | [21 empty] | PŘÍLEŽITOST | bar: 1 Cíl 1.2 to 1 Cíl 1.3; 1 Cíl 1.5; 2 Cíl 2.4; 3 Cíl 3.1 to 4 Cíl 4.1; 4 Cíl 4.3
22. | Spolupráce se ZUŠ | SP | ZUŠ | 2027-2028 |  | vlastní zdroje | děti z MŠ, žáci ZŠ | 1a, 2a, 3 | bar: 1 Cíl 1.5; 3 Cíl 3.1
23. | Dny otevřených dveří ZŠ | ŠK | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov | 2027-2028 |  | vlastní zdroje | děti z MŠ, žáci ZŠ | 1 | bar: 1 Cíl 1.9
24. | Využívání diagnostického programu Salmondo | ŠK | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov,SSZŠ Litvínov | 2027-2028 |  | vlastní zdroje | pracovníci ve vzdělávání, žáci ZŠ, zákonní zástupci žáků | 1a, i | bar: 1 Cíl 1.4
25. | Školní parlamenty (např. příležitosti ke sdílení zkušeností a přenos informací, apod.) | ŠK | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov | 2027-2028 |  | vlastní zdroje | děti a žáci | 1a, j, k, l | bar: 1 Cíl 1.5
26. | Využívání pomůcek pořízených v rámci MAP II a jejich vzájemné sdílení | SP | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov | 2027-2028 |  | MAS Naděje | pracovníci ve vzdělávání, děti MŠ, žáci ZŠ | 1a, 2a, 3a | bar: 1 Cíl 1.2 to 1 Cíl 1.3; 2 Cíl 2.2; 3 Cíl 3.1
27. | Spolupráce relevantních aktérů vzdělávání žáků ZŠ v oblasti podpory matematické gramotnosti (např. hospitace ve třídách s výukou Hejného metody, ABAKU, apod.) | SP, IA | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, | 2027-2028 |  | MAS Naděje o.p.s., vlastní zdroje | pracovníci ve vzdělávání, děti MŠ, žáci ZŠ | 1a, g, h | [21 empty] | MODF | bar: 1 Cíl 1.3; 4 Cíl 4.1; 4 Cíl 4.3
28. | Kroužky v mateřských školách, na základních školách, dílny a mimoškolní aktivity, soutěže, projektové dny, sportovní dny, turnaje | ŠK | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov | 2027-2028 |  | vlastní zdroje | pracovníci ve vzdělávání, děti MŠ, žáci ZŠ | 1, 2 | bar: 1 Cíl 1.2 to 1 Cíl 1.3; 1 Cíl 1.5 to 1 Cíl 1.6; 2 Cíl 2.2 to 2 Cíl 2.4; 3 Cíl 3.1 to 4 Cíl 4.1
29. | Inkluzivní vzdělávání Spolu - spolupráce škol, poradenských pracovišť, center nadání a ostatních mimoškolních zařízení na území ORP, vybudování Badatelského hnízda | SP, IA | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, SSZŠ Litvínov, Městská knihovna Litvínov, Město Litvínov, MAS Naděje o.p.s. | 2027-2028 |  | MAS Naděje o.p.s., Město Litvínov, vlastní zdroje škol a knihovny | pracovníci ve vzdělávání, knihovníci, pracovníci poradenských pracovišť, děti MŠ, žáci ZŠ, zákonní zástupci | 1a, j, k, l, m, 2a, d, f, g, h | [21 empty] | PŘÍLEŽITOST | bar: 1 Cíl 1.2 to 1 Cíl 1.3; 3 Cíl 3.1 to 4 Cíl 4.1; 4 Cíl 4.3; 5 Cíl 5.2
30. | Sdílení zkušeností mezi aktéry ve vzdělávání v ORP a zahraničími partnery | SP | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov, ZUŠ, Městská knihovna Litvínov, SVČ Smajlík | 2027-2028 |  | MAS Naděje o.p.s., Euroregion Krušnohoří, Město Litvínov, vlastní zdroje škol | pracovníci ve vzdělávání, děti a žáci | 1a, 2a, 3 | bar: 4 Cíl 4.1 to 4 Cíl 4.3
31. | Aktivity na podporu wellbeingu ve školách - vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, podpora podnikavosti, kreativity, občanských a sociálních kompetencí dětí a žáků, EVVO, podpora duševního zdraví a wellbeingu | ŠK, SP, IA | MAS Naděje, o.p.s, Město Litvínov, ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov | 2027-2028 |  | MAS Naděje o.p.s., vlastní zdroje | pracovníci ve vzdělávání, děti a žáci | 1a, c, k, l, m, 2a, d, e | bar: 1 Cíl 1.5 to 1 Cíl 1.7; 1 Cíl 1.9 to 2 Cíl 2.1
32. | Aktivity na podporu rozvoje gramotnosti dětí a žáků – vzdělávání PP, pořádání společných projektů, soutěží, akcí mezi MŠ, ZŠ a ostatními aktéry ve vzdělávání, exkurze a jiné | SP | MAS Naděje o.p.s, ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov | 2027-2028 |  | MAS Naděje o.p.s., vlastní zdroje | pracovníci ve vzdělávání, děti a žáci | 1a, e, f, g | bar: 1 Cíl 1.2 to 1 Cíl 1.3; 3 Cíl 3.1
33. | Vzdělávací aktivity zaměřené na posilování schopností vedení škol v oblasti řízení, týmové spolupráce a podpory změn | SP, IA | MAS Naděje o.p.s, ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov | 2027-2028 |  | MAS Naděje o.p.s., vlastní zdroje | pracovníci ve vzdělávání | 1a, b, d | bar: 1 Cíl 1.1; 2 Cíl 2.1
34. | Využívání polytechnických a edukativních druhů stavebnic ve výuce a zájmovém vzdělávání | ŠK, SP | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov, Městská knihovna Litvínov, SVČ Smajlík | 2027-2028 |  | OP JAK, MAS Naděje o.p.s., vlastní | pracovníci ve vzdělávání, děti a žáci | 1a, ch, 3, b | [21 empty] | MODF | bar: 1 Cíl 1.3; 1 Cíl 1.5; 2 Cíl 2.2 to 2 Cíl 2.3; 3 Cíl 3.1
35. | Spolupráce relevantních aktérů vzdělávání žáků ZŠ v oblasti řemeslných a technických oborů (ZŠ, SŠ, zřizovatelé, místní podnikatelé, další odborníci) | SP | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov, SVČ Smajlík | 2027-2028 |  | OP JAK, MAS Naděje o.p.s., vlastní | pracovníci ve vzdělávání, děti a žáci | 1a, ch, k, l, 3, b | [21 empty] | MODF | bar: 1 Cíl 1.2; 2 Cíl 2.3 to 2 Cíl 2.4; 3 Cíl 3.1 to 4 Cíl 4.1
36. | Spolupráce relevantních aktérů v území - sdílení příkladů dobré praxe, společné vzdělávací akce a workshopy, společné projekty, soutěže, akce, výjezdy, exkurze, hospitace mezi ZŠ a MŠ, setkávání pedagogických a nepedagogických pracovníků, spolupráce mezi MŠ, ZŠ, zřizovateli a dalšími institucemi v území | SP, IA | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov, SVČ Smajlík | 2027-2028 |  | OP JAK, MAS Naděje o.p.s., vlastní | pracovníci ve vzdělávání | 1a, 3a, 4d | bar: 1 Cíl 1.1 to 1 Cíl 1.3; 1 Cíl 1.5; 1 Cíl 1.7; 1 Cíl 1.9 to 2 Cíl 2.1; 3 Cíl 3.1 to 4 Cíl 4.3
37. | Aktivity zaměřené na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání - odborné workshopy, sdílení příkladů dobré praxe, vzdělávací aktivity, spolupráce s rodiči, projektové dny, jednotná a individuální diagnostika, identifikace a plán podpory a jiné. | SP, IA | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov | 2027-2028 |  | OP JAK, MAS Naděje o.p.s., vlastní | pracovníci ve vzdělávání, děti a žáci | 1 | bar: 1 Cíl 1.7; 1 Cíl 1.9; 3 Cíl 3.1 to 4 Cíl 4.1
38. | Aktivity zaměřené na usnadnění přechodů dětí mezi MŠ a ZŠ - společná setkání, odborné workshopy, sdílení příkladů dobré praxe, vzdělávací aktivity pro rodiče a děti, aktivní spolupráce s rodiči, projektové dny, a jiné. | SP, IA | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov | 2027-2028 |  | OP JAK, MAS Naděje o.p.s., vlastní | pracovníci ve vzdělávání, děti a žáci | 1, 2 | bar: 1 Cíl 1.9; 3 Cíl 3.1 to 4 Cíl 4.1
39. | Aktivity na podporu zdravého životního stylu a změn v oblasti školního stravování (např. výuka o výživě v rámci předmětů; workshopy a besedy pro děti, rodiče i školní personál; zapojení žáků do přípravy jídelníčku nebo školních projektů na téma jídla; zapojení výživových specialistů nebo nutričních terapeutů; zapojení místních farmářů; vzdělávání kuchařek a pracovníků školních jídelen; komunikace s rodiči o změnách ve stravování a jejich zapojení; tvorba školních zahrad, komunitní vaření nebo dny zdravé výživy aj.) | ŠK, SP, IA | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov, Městská knihovna Litvínov, SVČ Smajlík | 2027-2028 |  | MAS Naděje o.p.s., vlastní zdroje | pracovníci ve vzdělávání, děti a žáci | 1a, 1o, 2a, 2ch | bar: 1 Cíl 1.8; 2 Cíl 2.5; 4 Cíl 4.1
40. | Podpora aktivit zvyšující kvalitu vzdělávání (např. formativní hodnocení, pedagogická diagnostika, individualizace vzdělávání, pedagogická komunikace mezi žákem a učitelem apod.) | SP | ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, ZŠSp a PrŠ Litvínov, SSZŠ Litvínov, Městská knihovna Litvínov | 2027-2028 |  | vlastní, zřizovatelé, OP JAK, MAS Naděje o.p.s. | pracovníci ve vzdělávání, pracovníci v jídelnách, děti a žáci | 1a, c, 2a, c | bar: 1 Cíl 1.1; 1 Cíl 1.5 to 1 Cíl 1.6; 2 Cíl 2.1; 2 Cíl 2.4; 4 Cíl 4.1
41. | Činnost pracovních skupin projektu MAP a navazující aktivity | SP, IA | MAS Naděje o.p.s, Město Litvínov | 2027-2028 |  | MAS Naděje o.p.s., vlastní zdroje města | pracovníci ve vzdělávání | 1, 2, 3 | bar: 4 Cíl 4.3
42. | Volnočasové, edukativní a kulturní aktivity, příměstské tábory realizované městem Litvínov | SP | Město Litvínov | 2027-2028 |  | vlastní zdroje města | děti a žáci | 4d | bar: 1 Cíl 1.5; 4 Cíl 4.3
43. | Aktivity realizované neziskovými organizacemi na snižování nerovností ve vzdělávání a podporu duševního zdraví (preventivní programy, individuální péče…) | SP | NNO | 2027-2028 |  | různé | děti a žáci, rodiny | 4d | bar: 1 Cíl 1.5 to 1 Cíl 1.6; 2 Cíl 2.4; 4 Cíl 4.2
44. | Projekt RUR | SP | UJEP, ZŠ a MŠ Janov | 2027-2028 |  | UJEP | pracovníci ve vzdělávání | 4d | bar: 4 Cíl 4.3
45. | Projekt Erasmus + | ŠK, SP | příležitost pro ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a mš Jeřabinka, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Louka u Litvínov, SSZŠ Litvínov, SVČ Smajlík | 2027-2028 |  | Erasmus + | pracovníci ve vzdělávání, žáci ZŠ | 4c, 4d | bar: 4 Cíl 4.2 to 4 Cíl 4.3
46. | Veletrh středních škol - prezentace oborů | SP | OHK, Úřad práce, SŠ | 2027-2028 |  | vlastní zdroje škol | děti a žáci, rodiče | 4d | bar: 1 Cíl 1.4; 2 Cíl 2.5; 4 Cíl 4.3
47. | Dny otevřených dveří SŠ | SP | Střední školy | 2027-2028 |  | vlastní zdroje škol | děti a žáci, rodiče | 4d | bar: 4 Cíl 4.3
48. | IPs Kurikulum - podpora pedagogických pracovníků | SP | NPI | 2027-2028 |  | OP JAK | pracovníci ve vzdělávání | 4d | bar: 4 Cíl 4.3
49. | IPs Střední článek podpory vzdělávání | SP | MŠMT | 2027-2028 |  | OP JAK | pracovníci ve vzdělávání | 4d | bar: 4 Cíl 4.3
Schváleno ŘV MAP dne ….... 2025
Podpis předsedy ŘV MAP IV ORP Litvínov.

## Priority, cíle
Priority a cíle schválené ŘV dne 14.7.2025
PRIORITA | CÍLE
1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka | 1.1 Podpora kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pedagogických a nepedagogických pracovníků na ZŠ v území, podpora inkluzivního vzdělávání a wellbeingu ve školách, podpora managementu třídních kolektivů
1.2 Zajištění podmínek pro rozvoj čtenářské a pisatelské gramotnosti a cizích jazyků na základních školách
1.3 Zajištění podmínek pro rozvoj logicko-matematické, digitální a finanční gramotnosti, polytechnického vzdělávání a mediální výchovy na základních školách
1.4 Zajištění kvalitního kariérového poradenství
1.5 Zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků ZŠ a rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí, výchova k udržitelnému rozvoji
1.6Podpora nabídky vzdělávání alternativními pedagogickými směry v základním školství,podpora zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím formativního hodnocení, individualizace vzdělávání, pedagogické diagnostiky
1.7 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
1.8 Podpora změn v oblasti stravování ve školách
1.9 Usnadnění přechodu dětí a žáků mezi MŠ a ZŠ a mezi 1. a 2. stupněm ZŠ
2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání respektující potřeby každého dítěte | 2.1 Podpora kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pedagogických a nepedagogických pracovníků v MŠ v území, podpora inkluzivního vzdělávání a rozvoje duševního zdraví dětí
2.2 Vytvoření podmínek pro rozvoj matematické, digitální a čtenářské pregramotnosti, polytechnické výchovy, základů cizích jazyků a logopedická prevence
2.3 Zajištění rozvoje klíčových kompetencí dětí MŠ a rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí, výchova k udržitelnému rozvoji
2.4. Podpora nabídky vzdělávání alternativními pedagogickými směry v předškolním vzdělávání, podpora zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím formativního hodnocení, individualizace vzdělávání, pedagogické diagnostiky
2.5 Podpora změn v oblasti stravování ve školách
3. Zájmové a neformální vzdělávání | 3.1 Podpora zájmového a neformálního vzdělávání včetně aktivit zajišťující podmínky pro rozvoj kulturního, hudebního a sportovního povědomí a vyjádření dětí
4. Síťování aktérů a sdílení dobré praxe | 4.1 Podpora sdílení a výměny, mobilita jednotlivců a skupin, tříd a pedagogů v tuzemsku a podpora využívání získané praxe, kolegiální podpora
4.2. Podpora zahraniční výměny, mobilita jednotlivců a skupin, tříd a pedagogů a podpora využívání získané praxe
4.3. Součinnost a spolupráce aktérů v území
5. Rozvoj potřebné infrastruktury | 5.1 Výstavba, rekonstrukce, modernizace infrastruktury a zázemípro předškolní a základní vzdělávání v území ORP Litvínov, včetně standardu konektivity dle MŠMT
5.2 Výstavba, rekonstrukce, modernizace infrastruktury pro neformálního, zájmového a celoživotní vzdělávání v území ORP Litvínov
5.3 Modernizace a budování odborných učeben základních školv území ORP Litvínov

## Indikátory
Priorita | Indikátor
1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka | 1a Počet zapojených ZŠ
1b Počet aktivit vedoucí k podpoře kvalifikovaných a motivovaných pedagogů/nepedagogů ZŠ
1c Počet aktivit vedoucí k podpoře inkluzivního vzdělávání, wellbeingu ve školách
1d Počet aktivit vedoucí k podpoře managementu třídních kolektivů ZŠ
1e Počet aktivit vedoucí k podpoře čtenářské gramotnosti
1f Počet aktivit vedoucí k podpoře rozvoje výuky cizích jazyků
1g Počet aktivit vedoucí k podpoře matematické a finanční gramotnosti
1h Počet aktivit vedoucí k rozvoji digitálních kompetencí
1ch Počet aktivit vedoucí k rozvoji polytechnické a mediální výchovy
1i Počet aktivit vedoucí k podpoře kariérového poradenství
1j Počet aktivit vedoucí k podpoře rozvoje klíčových kompetencí žáků ZŠ
1k Počet aktivit vedoucí k podpoře rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků
1l Počet aktivit vedoucí k podpoře výchovy k udržitelnému rozvoji
1m Počet aktivit vedoucí k podpoře zvyšování kvality vzdělávání
1n Počet aktivit vedoucí k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání
1o Počet aktivit vedoucí ke změně v oblasti stravování ve školách
1p Počet aktivit vedoucí k usnadnění přechodu dětí a žáků mezi MŠ a ZŠ a mezi 1. a 2. stupněm ZŠ
2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání respektující potřeby každého dítěte | 2a Počet zapojených MŠ
2b Počet aktivit vedoucí k podpoře kvalifikovaných a motivovaných pedagogů/nepedagogů MŠ
2c Počet aktivit vedoucí k podpoře inkluzivního vzdělávání v MŠ
2d Počet aktivit vedoucí k rozvoji duševního zdraví
2e Počet aktivit vytvářejících vhodné podmínky pro rozvoj vzdělávání v MŠ
2f Počet aktivit vedoucí k podpoře rozvoje klíčových kompetencí dětí MŠ
2g Počet aktivit vedoucí k podpoře rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí v MŠ
2h Počet aktivit vedoucí k podpoře výchovy k udržitelnému rozvoji v MŠ
2ch Počet aktivit vedoucí ke změně v oblasti stravování v MŠ
3. Zájmové a neformální vzdělávání | 3a Počet zapojených subjektů
3b Počet aktivit zájmového a neformálního vzdělávání
4. Síťování aktérů a sdílení dobré praxe | 4a Počet zapojených subjektů
4b Počet aktivit podporující sdílení a výměnu
4c Počet aktivit podporující sdílení a výměnu se zahraničními partnery, v zahraničí
4d Počet aktivit součinnosti a spolupráce
5. Doplnění a rekonstrukce potřebné infrastruktury | 5a Počet projektů realizovaných a financovaných z různých zdrojů