„Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro ORP Litvínov“

reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008330

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU 2024

schválené Řídícím výborem dne …….. 2025

Výchozím podkladem pro Evaluaci Akčního plánu pro rok 2024 byl dokument vyhotovený v rámci projektu MAP III.

Soubor aktivit v rámci Akčního plánu MAP na rok 2024 byl složen ze 3 základních typů aktivit:

1. samostatné aktivity jednotlivých škol, zahrnující investiční i neinvestiční aktivity související s prioritami a cíli MAP (kromě investic do infrastruktury pro vzdělávání) tak, jak jsou definovány v aktuální verzi Strategického rámce MAP v SÚ ORP Litvínov, ve verzi schválené Řídícím výborem MAP (např. šablony v rámci OP VVV, OP JAK, samostatné projekty škol a dalších subjektů vzdělávání atd.);

2. aktivity spolupráce, zahrnující aktivní zapojení více subjektů (např. spolupráce škola-knihovna, škola-škola, škola-SVČ, škola-firma, škola-nezisková organizace (hasiči aj.) atd. a akce zainteresovaných stran MAP související s prioritami a cíli MAP;

3. aktivity zahrnující investice do infrastruktury nutné pro naplnění cíle kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

Při vyhodnocení Akčního plánu na rok 2024 se jednotlivé zapojené subjekty snažily zohlednit poznatky vyplývající z předchozích let.

Všechny výše uvedené aktivity zahrnuté do Opatření MAP byly plánovány:

a.  pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov;

b. při zapojení všech zainteresovaných subjektů a veřejnosti v oblasti vzdělávání, školství a souvisejících segmentech ekonomiky a veřejného života, spjatými se vzděláváním a školstvím;

c. v souladu s Principy spolupráce MAP tak, jak je vymezují

i. Pokyny MAP (metodický dokument MŠMT);

ii. Principy MAP ORP Litvínov, kapitola 2;

d. pro priority MAP III ORP Litvínov:

1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka;

2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání respektující potřeby každého dítěte;

3. Zájmové a neformální vzdělávání;

4. Síťování aktérů a sdílení dobré praxe;

5. Doplnění a rekonstrukce potřebné infrastruktury.

1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka

1.1 Podpora kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pedagogických a nepedagogických pracovníků na ZŠ v území, podpora inkluzivního vzdělávání a wellbeingu ve školách, podpora managementu třídních kolektivů

1.2 Zajištění podmínek pro rozvoj čtenářské gramotnosti a cizích jazyků na základních školách

1.3 Zajištění podmínek pro rozvoj matematické, digitální a finanční gramotnosti, polytechnického vzdělávání a mediální výchovy na základních školách

1.4 Zajištění kvalitního kariérového poradenství

1.5 Zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků ZŠ a rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí a výchova k udržitelnému rozvoji

1.6 Podpora nabídky vzdělávání alternativními pedagogickými směry v základním školství, podpora zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím formativního hodnocení, individualizace vzdělávání, pedagogické diagnostiky

2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání respektující potřeby každého dítěte

2.1 Podpora kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pedagogických a nepedagogických pracovníků v MŠ v území, podpora inkluzivního vzdělávání a rozvoje duševního zdraví dětí

2.2 Vytvoření podmínek pro rozvoj matematické, digitální a čtenářské pregramotnosti, polytechnické výchovy, základů cizích jazyků a logopedická prevence

2.3 Zajištění rozvoje klíčových kompetencí dětí MŠ a rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí a výchova k udržitelnému rozvoji

2.4. Podpora nabídky vzdělávání alternativními pedagogickými směry v předškolním vzdělávání, podpora zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím formativního hodnocení, individualizace vzdělávání, pedagogické diagnostiky

3. Zájmové a neformální vzdělávání

3.1 Podpora zájmového a neformálního vzdělávání včetně aktivit zajišťující podmínky pro rozvoj kulturního, hudebního a sportovního povědomí a vyjádření dětí

4. Síťování aktérů a sdílení dobré praxe

4.1 Podpora sdílení a výměny, mobilita jednotlivců a skupin, tříd a pedagogů v tuzemsku a podpora využívání získané praxe, kolegiální podpora

4.2. Podpora zahraniční výměny, mobilita jednotlivců a skupin, tříd a pedagogů a podpora využívání získané praxe

4.3. Součinnost a spolupráce aktérů v území

5. Doplnění a rekonstrukce potřebné infrastruktury

5.1 Výstavba, rekonstrukce, modernizace infrastruktury a zázemí pro předškolní a základní vzdělávání v území ORP Litvínov, včetně standardu konektivity dle MŠMT

5.2 Výstavba, rekonstrukce, modernizace infrastruktury pro neformálního, zájmového a celoživotní vzdělávání v území ORP Litvínov

5.3 Modernizace a budování odborných učeben základních škol v území ORP Litvínov

Přehled indikátorů, které jsou sledovány:

| Priorita | Indikátor |
| --- | --- |
| 1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka | 1a Počet zapojených ZŠ |
|  | 1b Počet aktivit vedoucí k podpoře kvalifikovaných a motivovaných pedagogů/nepedagogů ZŠ |
|  | 1c Počet aktivit vedoucí k podpoře inkluzivního vzdělávání, wellbeingu ve školách |
|  | 1d Počet aktivit vedoucí k podpoře managementu třídních kolektivů ZŠ |
|  | 1e Počet aktivit vedoucí k podpoře čtenářské gramotnosti |
|  | 1f Počet aktivit vedoucí k podpoře rozvoje výuky cizích jazyků |
|  | 1g Počet aktivit vedoucí k podpoře matematické a finanční gramotnosti |
|  | 1h Počet aktivit vedoucí k rozvoji digitálních kompetencí |
|  | 1ch Počet aktivit vedoucí k rozvoji polytechnické a mediální výchovy |
|  | 1i Počet aktivit vedoucí k podpoře kariérového poradenství |
|  | 1j Počet aktivit vedoucí k podpoře rozvoje klíčových kompetencí žáků ZŠ |
|  | 1k Počet aktivit vedoucí k podpoře rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků |
|  | 1l Počet aktivit vedoucí k podpoře výchovy k udržitelnému rozvoji |
|  | 1m Počet aktivit vedoucí k podpoře zvyšování kvality vzdělávání |
| 2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání respektující potřeby každého dítěte | 2a Počet zapojených MŠ |
|  | 2b Počet aktivit vedoucí k podpoře kvalifikovaných a motivovaných pedagogů/nepedagogů MŠ |
|  | 2c Počet aktivit vedoucí k podpoře inkluzivního vzdělávání v MŠ |
|  | 2d Počet aktivit vedoucí k rozvoji duševního zdraví |
|  | 2e Počet aktivit vytvářejících vhodné podmínky pro rozvoj vzdělávání v MŠ |
|  | 2f Počet aktivit vedoucí k podpoře rozvoje klíčových kompetencí dětí MŠ |
|  | 2g Počet aktivit vedoucí k podpoře rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí v MŠ |
|  | 2h Počet aktivit vedoucí k podpoře výchovy k udržitelnému rozvoji v MŠ |
| 3. Zájmové a neformální vzdělávání | 3a Počet zapojených subjektů |
|  | 3b Počet aktivit zájmového a neformálního vzdělávání |
| 4. Síťování aktérů a sdílení dobré praxe | 4a Počet zapojených subjektů |
|  | 4b Počet aktivit podporující sdílení a výměnu |
|  | 4c Počet aktivit podporující sdílení a výměnu se zahraničními partnery, v zahraničí |
|  | 4d Počet aktivit součinnosti a spolupráce |
| 5. Doplnění a rekonstrukce potřebné infrastruktury | 5a Počet projektů realizovaných a financovaných z různých zdrojů |

MAP IV

Klíčová témata:

- téma podpory moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí,

- téma rozvoje potenciálu každého žáka, zejména žáků se sociálním a jiným znevýhodněním,

- téma podpory pedagogických a didaktických kompetencí pracovníků ve vzdělávání a podpory managementu třídních kolektivů.

Průřezová témata

- proměna obsahu a způsobu vzdělávání,

- podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání,

- digitální kompetence k celoživotnímu učení,

- snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání,

- spolupráce MŠ – ZŠ / ZŠ – SŠ

Volitelná témata:

- rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí a žáků,

- rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání,

- výchova k udržitelnému rozvoji,

- mediální gramotnost,

- rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka,

- rozvoj českého jazyka u dětí a žáků s jeho nedostatečnou znalostí,

- rozvoj vztahu k místu, kde děti a žáci žijí, mezigenerační soužití,

- wellbeing (duševní zdraví dětí, žáků a pedagogů).

# 1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka

| Priorita | 1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka |
| --- | --- |
| Cíl | 1.1 Podpora kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pedagogických a nepedagogických pracovníků na ZŠ v území, podpora inkluzivního vzdělávání a wellbeingu ve školách, podpora managementu třídních kolektivů |
| Harmonogram | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, případně školní rok 2024/2025 |
| Přehled aktivit k naplnění cíle | Aktivity vedoucí k podpoře kvalifikovaných a motivovaných pedagogů |
|  | Aktivity vedoucí k podpoře motivovaných nepedagogických pracovníků |
|  | Aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání |
|  | Aktivity vedoucí k podpoře wellbeingu ve školách |
|  | Aktivity vedoucí k podpoře managementu třídních kolektivů a sboroven |
|  | Aktivity spolupráce |
| Evaluace aktivit škol | - Šablony MŠ a ZŠ I – OP JAK – hodnota projektů zapojených škol ve výši přes 36 mil. Kč. |
|  | - zapojení škol do Národního plánu obnovy – komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace |
|  | - zapojení škol do Národního plánu obnovy – komponenta 3.2 Adaptace školních programů |
|  | - Personální pozice |
|  | - Vzdělávání v rámci DVPP, vzdělávání pro sborovny hrazené školami, všechny DVPP pedagogů vypsány ve výročních zprávách škol (např. Ředitel manažer-kombinované kvalifikační studium pro ředitele škola a školských zařízení; Koordinátor inkluze a žáci se sociálním znevýhodněním; Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování; Emoční první pomoc – jak snížit svůj stres a napětí v pěti krocích; Techniky pozitivního myšlení (nejen) v práci učitele; Asistent pedagoga jako průvodce s přesahem; Základ krizové intervence pro pedagogické pracovníky; Peer to Peer - Činnost soc. Pedagoga a možnosti využití case managementu ve školách; Kolokvium ředitelů – Jak vše škole zavádět formativní hodnocení; Základy managementu pro vedoucí vychovatele; Mediace a její využití ve škole; Formativní hodnocení II.; Koncept well-beingu v kontextu zážitkových a volnočasových aktivit – webinář; Trénink zvládání agrese a nácvik sociálních dovedností 2024; Syndrom vyhoření-jak mu předcházet a jak o sebe pečovat; Hodnotové vzdělávání "Učitelé a sociální pracovníci" a mnoho dalšího) - Mapování rozvoje inkluzivního vzdělávání v Evropě - Setkání zástupců Speciálně pedagogického centra Litvínov - Schůzka zástupců PPP a SPC se zástupci MŠ |
| Evaluace aktivit spolupráce | Vzdělávání pedagogů hrazené MAP - Viana (Uč se pro planetu - Vzdělávání pro udržitelný rozvoj – EVVO – 12 účastníků z 5ti zapojených subjektů MAP) - FIE (6 účastníků ze 3 zapojených subjektů MAP) - typologie osobnosti MBTI, welbeing, psychohygiena (Poznej sám sebe, 5 zapojených škol, 14 pedagogů) - Vzdělávání vedení škol - AISIS, Leadership pro vedení škol (10 pedagogů – ředitel+zástupce z 5ti zapojených subjektů) - Zapoj se, nezapomeň se ptát I, ve spolupráci s PAQ Research – novinky ve vzdělávání (počet účastníků 48) |
|  | - Společné jednání všech pracovních skupin MAP |
|  | - Sdílení zkušeností s ostatními aktéry ve vzdělávání v rámci MAP |
|  | - Využívání pořízených pomůcek v rámci MAP II a jejich vzájemné sdílení |
| Evaluace aktivit investic do infrastruktury | Nerelevantní |

| Priorita | 1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka |
| --- | --- |
| Cíl | 1.2 Zajištění podmínek pro rozvoj čtenářské gramotnosti a cizích jazyků na základních školách |
| Harmonogram | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, případně školní rok 2024/2025 |
| Přehled aktivit k naplnění cíle | Aktivity vedoucí k podpoře čtenářské gramotnosti |
|  | Aktivity vedoucí k podpoře rozvoje výuky cizích jazyků |
|  | Aktivity spolupráce |
| Evaluace aktivit škol | - Šablony MŠ a ZŠ I – OP JAK – hodnota projektů zapojených škol ve výši přes 36 mil. Kč. |
|  | - zapojení škol do Národního plánu obnovy – komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace |
|  | - využití pozice párového učitele pro rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci programu NPO |
|  | - zapojení škol do Národního plánu obnovy – komponenta 3.2 Adaptace školních programů |
|  | - Vzdělávání v rámci DVPP, všechny DVPP pedagogů vypsány ve výročních zprávách škol (např. Digitální čtenářská dílna abb rozvoj čtenářství akcentovaný digitálními technologiemi; Práce s projekty na hodinách cizích jazyků; Jak rozmluvit v cizím jazyce i méně aktivní žáky; Nadchnout pro čtení; Doučování žáků s odlišným mateřským jazykem; Gramifikace ve výuce cizích jazyků; |
|  | - interní testování v anglickém jazyce v 5. a 8. třídách – podle Cambridge Qualifications (např. SSZŠ Litvínov) - interní testování čtení a psaní ve 3. ročníku (např. SSZŠ Litvínov) - účast žáků na recitačních soutěžích - vytvoření čtenářského klubu (např. SSZŠ Litvínov) |
|  | - podpora čtenářské gramotnosti na II. Stupeň |
|  | - obnova knižního fondu ve školních knihovnách |
|  | - projektové dny v oblasti čtenářské gramotnosti |
|  | - účast škol na olympiádách a soutěžích, čtenářské a spisovatelské kroužky – dílny (všechny zapojené základní školy) |
| Evaluace aktivit spolupráce | - Realizace společného projektu „Pohádkový maraton - nově Krušnohorské dobrodružství" – ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, SSZŠ Litvínov, ZUŠ, Městská knihovna Litvínov - Společné jednání pracovní skupiny čtenářská gramotnost v rámci MAP |
|  | - Komiksový workshop (8 škol, 16 dětí) |
|  | - návštěva tříd a využití programu Městské knihovny Litvínov (všechny zapojené MŠ a ZŠ v ORP Litvínov) |
|  | - Sdílení zkušeností s ostatními aktéry ve vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti |
|  | - Využívání pořízených pomůcek v rámci MAP II a jejich vzájemné sdílení |
| Evaluace aktivit investic do infrastruktury | Ve sledovaném období nedošlo k modernizaci a vybavení učeben na podporu čtenářské gramotnosti. |
| Priorita | 1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka |
| Cíl | 1.3 Zajištění podmínek pro rozvoj matematické, digitální a finanční gramotnosti, polytechnického vzdělávání a mediální výchovy na základních školách |
| Harmonogram | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, případně školní rok 2024/2025 |
| Přehled aktivit k naplnění cíle | Aktivity vedoucí k podpoře matematické gramotnosti |
|  | Aktivity vedoucí k podpoře digitální a mediální gramotnosti |
|  | Aktivity vedoucí k podpoře finanční gramotnosti |
|  | Aktivity vedoucí k podpoře polytechnického vzdělávání |
|  | Aktivity spolupráce |
| Evaluace aktivit škol | - Šablony MŠ a ZŠ I – OP JAK – hodnota projektů zapojených škol ve výši přes 36 mil. Kč. |
|  | - zapojení škol do Národního plánu obnovy – komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace |
|  | - zapojení škol do Národního plánu obnovy – komponenta 3.2 Adaptace školních programů |
|  | - Vzdělávání v rámci DVPP, všechny DVPP pedagogů vypsány ve výročních zprávách škol (např. GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na ZŠ; Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let; Revize RVP ZV – DIGI plovárna- Rozvoj digitální kompetence v matematice; Jak v matematice rozvíjet dovednosti pro život; Gramotnosti pro život – digitální gramotnost; Robotické hračky ve škole; Nebojme se digitálních kompetencí; Jak učit informatiku na 1. stupni ZŠ; Kybernetická bezpečnost a prevence; Jak na rozvoj digitální kompetence v 3. až 5. ročníku ZŠ; Kybernetická bezpečnost – hesla; Digitální kompetence v pohybu s aplikací Actionbound; Generativní AI pro učitele - 1. a 2. stupeň ZŠ; Robotika ECDL pro učitele začátečníky; Učíme se v Lese - Venkovní ŠD - Kunratický les Praha; ) |
|  | - matematicko-logický kroužek, doučování v matematice |
|  | - projektové dny v oblasti mediální výchovy, matematické + digitální + polytechnické gramotnosti |
|  | - návštěva tříd a využití programu Městské knihovny Litvínov (všechny zapojené MŠ a ZŠ v ORP Litvínov) |
|  | - účast škol na olympiádách (školní, okresní a krajská kola) a soutěžích (Matematický kloka, Cvrček, Logik) |
| Evaluace aktivit spolupráce | - Realizace společného projektu "Pohádkový maraton - nově Krušnohorské dobrodružství" - ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, SSZŠ Litvínov, ZUŠ, Městská knihovna Litvínov |
|  | - Společné jednání pracovní skupiny matematická gramotnost a pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání v rámci MAP |
|  | - Identifikace a vzdělávání nadaných dětí - spolupráce s MU Brno, program Invenio, částečně hrazeno MAP, částečně hrazeno Městem Litvínov |
|  | - Matematika hrou - seminář a nákup pomůcek Abaku (4 školy, 31 pedagogů) |
|  | - Podnikni to - projektový den na rozvoj podnikavosti a kreativity - pro 1. stupeň ZŠ Pipetování s Adélou Marschallovou (4 ZŠ – 1 třída ze ZŠ) |
|  | - Sdílení zkušeností s ostatními aktéry ve vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti |
|  | - Otevři oči, získej vědomosti - projektový den se zaměření na mediální gramotnost (3 ZŠ ze zapojených škol) |
|  | - Vzdělávání pedagogů hrazené MAP - Viana (Uč se pro planetu - Vzdělávání pro udržitelný rozvoj – EVVO – 12 účastníků z 5ti subjektů MAP); Buď součástí řešení - projektový den Ekologická stopa ve spolupráci se Scholou Humanitas – 20 účastníků), |
|  | - Využívání pořízených pomůcek v rámci MAP II a jejich vzájemné sdílení |
| Evaluace aktivit investic do infrastruktury | Ve sledovaném období byly modernizovány pomůcky pro výše uvedené gramotnosti. ZŠ a MŠ Horní Jiřetín realizuje projekt Vybudování venkovní učebny ZŠ a MŠ Horní Jiřetín za 2 mil. Kč. K dalším rozsáhlým investicím do učeben na podporu matematické, digitální a finanční gramotnosti, polytechnického vzdělávání a mediální výchovy na základních školách nedošlo. |

| Priorita | 1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka |
| --- | --- |
| Cíl | 1.4 Zajištění kvalitního kariérového poradenství |
| Harmonogram | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, případně školní rok 2024/2025 |
| Přehled aktivit k naplnění cíle | Aktivity na podporu kariérového poradenství |
|  | Aktivity spolupráce |
| Evaluace aktivit škol | - Šablony MŠ a ZŠ I – OP JAK – hodnota projektů zapojených škol ve výši přes 36 mil. Kč. |
|  | - Vzdělávání v rámci DVPP, všechny DVPP pedagogů vypsány ve výročních zprávách škol (např. Webinář Aktuality ve školství/pro kariérové poradce; Kreativní kariérové poradenství; CŽV – Kariérové poradenství; Jak nastavit systém kariérového poradenství ve škole |
|  | - Městská knihovna Litvínov/Setkání kariérových poradců |
|  | - Návštěva veletrhu vzdělávání Sokrates |
|  | - Využívání diagnostického programu Salmondo Junior |
| Evaluace aktivit spolupráce | - Využívání pořízených pomůcek v rámci MAP II a jejich vzájemné sdílení |
|  | - Společné jednání pracovních skupin v rámci MAP |
|  | - Spolupráce v rámci IDZ ÚK |
|  | - Navázaní spolupráce se SŠ a důležitými zaměstnavateli v ORP (Unipetrol Litvínov) |
|  | - Sdílení zkušeností s ostatními aktéry ve vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti |
| Evaluace aktivit investic do infrastruktury | nerelevantní |

| Priorita | 1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka |
| --- | --- |
| Cíl | 1.5 Zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků ZŠ a rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí a výchova k udržitelnému rozvoji |
| Harmonogram | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, případně školní rok 2024/2025 |
| Přehled aktivit k naplnění cíle | Aktivity vedoucí k podpoře rozvoje klíčových kompetencí žáků ZŠ |
|  | Aktivity vedoucí k podpoře rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků |
|  | Aktivity vedoucí k podpoře výchovy k udržitelnému rozvoji (EVVO, rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků, rozvoj kulturního povědomí a vyjádření žáků) |
|  | Aktivity spolupráce |
| Evaluace aktivit škol | - Šablony MŠ a ZŠ I – OP JAK – hodnota projektů zapojených škol ve výši přes 36 mil. Kč. |
|  | - zapojení škol do Národního plánu obnovy – komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace |
|  | - zapojení škol do Národního plánu obnovy – komponenta 3.2 Adaptace školních programů - zapojení škol do programu Prevence rizikového chování, Ústecký kraj |
|  | - Akce pro rodiče žáků a veřejnost |
|  | - Školní projekty, projektové dny |
|  | - Školní parlamenty |
| Evaluace aktivit spolupráce | - Společné jednání pracovních skupin v rámci MAP |
|  | - Zapoj se, nezapomeň se ptát II - představení všech základních a mateřských škol Litvínovska, celé ORP a neformálního vzdělávání (ZUŠ, knihovna, Smajlík) |
|  | - Realizace společného projektu „Pohádkový maraton - nově Krušnohorské dobrodružství" – ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, SSZŠ Litvínov, ZUŠ, Městská knihovna Litvínov |
|  | - Společné setkávání zástupců školních parlamentů s vedením města |
|  | - Podpora spolupráce relevantních aktérů vzdělávání (ZŠ, MŠ, ZUŠ, zřizovatelé, knihovny) pro realizaci společných akcí a projektů) |
| Evaluace aktivit investic do infrastruktury | nerelevantní |

| Priorita | 1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka |
| --- | --- |
| Cíl | 1.6 Podpora nabídky vzdělávání alternativními pedagogickými směry v základním školství, podpora zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím formativního hodnocení, individualizace vzdělávání, pedagogické diagnostiky |
| Harmonogram | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, případně školní rok 2024/2025 |
| Přehled aktivit k naplnění cíle | Aktivity podporující individuální přístup |
|  | Aktivity podporující využívání nástrojů pedagogické komunikace a diagnostiky |
|  | Aktivity na podporu nadání |
|  | Aktivity spolupráce |
| Evaluace aktivit škol | - Šablony MŠ a ZŠ I – OP JAK – hodnota projektů zapojených škol ve výši přes 36 mil. Kč. |
|  | - zapojení škol do Národního plánu obnovy – komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace |
|  | - zapojení škol do Národního plánu obnovy – komponenta 3.2 Adaptace školních programů |
|  | - Školní projekty, projektové dny |
|  | - Nákup moderních a didaktických pomůcek a zavádění nových metod výuky (badatelská výuka, podpora nadání Invenio, Abaku, jiné nové metody výuky) |
| Evaluace aktivit spolupráce | - Společné jednání pracovních skupin v rámci MAP |
|  | - Podpora aktivit zvyšující kvalitu vzdělávání (např. formativní hodnocení, pedagogická diagnostika, individualizace vzdělávání, pedagogická komunikace mezi žákem a učitelem) |
|  | - Pořízení pomůcek a jejich vzájemné sdílení |
|  | - Spolupráce relevantních aktérů v území ORP |
| Evaluace aktivit investic do infrastruktury | nerelevantní |

# 2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání respektující potřeby každého dítěte

| Priorita | 2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání respektující potřeby každého dítěte |
| --- | --- |
| Cíl | 2.1 Podpora kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pedagogických a nepedagogických pracovníků na MŠ v území, podpora inkluzivního vzdělávání a rozvoje duševního zdraví |
| Harmonogram | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, případně školní rok 2024/2025 |
| Přehled aktivit k naplnění cíle | Aktivity vedoucí k podpoře kvalifikovaných a motivovaných pedagogů MŠ |
|  | Aktivity vedoucí k podpoře motivovaných nepedagogických pracovníků MŠ |
|  | Aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání |
|  | Aktivity vedoucí k rozvoji duševního zdraví |
|  | Aktivity spolupráce |
| Evaluace aktivit škol | - Šablony MŠ a ZŠ I – OP JAK – hodnota projektů zapojených škol ve výši přes 36 mil. Kč. |
|  | - Personální pozice |
|  | - Vzdělávání v rámci DVPP, vzdělávání pro sborovny hrazené školami, všechny DVPP pedagogů vypsány ve výročních zprávách škol - Schůzka zástupců PPP a SPC se zástupci MŠ - Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole - formativní hodnocení - Setkání s pedopsychiatričkou Mudr. Gabrielou Šilhartovou |
| Evaluace aktivit spolupráce | - Vzdělávání pedagogů hrazené MAP - Viana (Vzdělávání pro udržitelný rozvoj - EVVO), FIE, typologie osobnosti MBTI 3 (welbeing, psychohygiena) |
|  | - Společné jednání všech pracovních skupin MAP |
|  | - Sdílení zkušeností s ostatními aktéry ve vzdělávání v rámci MAP |
|  | - Využívání pořízených pomůcek v rámci MAP II a jejich vzájemné sdílení |
| Evaluace aktivit investic do infrastruktury | nerelevantní |

| Priorita | 2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání respektující potřeby každého dítěte |
| --- | --- |
| Cíl | 2.2 Vytvoření podmínek pro rozvoj matematické, digitální a čtenářské pregramotnosti, polytechnické výchovy, základů cizích jazyků a základů logopedické prevence |
| Harmonogram | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, případně školní rok 2024/2025 |
| Přehled aktivit k naplnění cíle | Aktivity vedoucí k podpoře matematické, digitální a čtenářské pregramotnosti |
|  | Aktivity vedoucí k podpoře polytechnické výchovy, základů cizích jazyků a základů logopedické prevence |
|  | Aktivity spolupráce |
| Evaluace aktivit škol | - Šablony MŠ a ZŠ I – OP JAK – hodnota projektů zapojených škol ve výši přes 36 mil. Kč. |
|  | - Vzdělávání v rámci DVPP, všechny DVPP pedagogů vypsány ve výročních zprávách škol |
|  | - Divadelní představení, vánoční vystoupení, vánoční jarmark, halloween, velikonoční tvoření, zahradní slavnost, loučení s předškoláky |
|  | - projektové dny s Vianou |
| Evaluace aktivit spolupráce | - Realizace společného projektu „Pohádkový maraton - nově Krušnohorské dobrodružství" – ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, SSZŠ Litvínov, ZUŠ, Městská knihovna Litvínov |
|  | - Společné jednání pracovních skupin v rámci MAP |
|  | - návštěva tříd a využití programu Městské knihovny Litvínov |
|  | - Sdílení zkušeností s ostatními aktéry ve vzdělávání v oblasti předškolního vzdělávání - Objev svůj talent - projektový den se zaměření na Malou technickou univerzitu |
|  | - Využívání pořízených pomůcek v rámci MAP II a jejich vzájemné sdílení |
| Evaluace aktivit investic do infrastruktury | Ve sledovaném období byly modernizovány pomůcky pro výše uvedené gramotnosti, nedošlo však k rozsáhlým investicím do učeben na podporu matematické, digitální a čtenářské pregramotnosti, polytechnické výchovy, základů cizích jazyků a základů logopedické prevence |

| Priorita | 2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání respektující potřeby každého dítěte |
| --- | --- |
| Cíl | 2.3 Zajištění rozvoje klíčových kompetencí dětí MŠ a rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí a výchova k udržitelnému rozvoji |
| Harmonogram | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, případně školní rok 2024/2025 |
| Přehled aktivit k naplnění cíle | Aktivity vedoucí k podpoře rozvoje klíčových kompetencí dětí MŠ |
|  | Aktivity vedoucí k podpoře rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí MŠ |
|  | Aktivity vedoucí k podpoře výchovy k udržitelnému rozvoji (EVVO, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí, rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí) |
|  | Aktivity spolupráce |
| Evaluace aktivit škol | - Šablony MŠ a ZŠ I – OP JAK – hodnota projektů zapojených škol ve výši přes 36 mil. Kč. |
|  | - Vzdělávání v rámci DVPP, všechny DVPP pedagogů vypsány ve výročních zprávách škol |
|  | - návštěva tříd a využití programu Městské knihovny Litvínov - ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny – zapojení do projektu eTwinnig – projekt 99 luftballons, třída Žabiček |
|  | - Divadelní představení, vánoční vystoupení, vánoční jarmark, halloween, velikonoční tvoření, zahradní slavnost, loučení s předškoláky |
| Evaluace aktivit spolupráce | - Realizace společného projektu „Pohádkový maraton - nově Krušnohorské dobrodružství" – ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, SSZŠ Litvínov, ZUŠ, Městská knihovna Litvínov |
|  | - Společné jednání pracovních skupin v rámci MAP |
|  | - Sdílení zkušeností s ostatními aktéry ve vzdělávání v oblasti předškolní pregramotnosti |
|  | - Objev svůj talent - projektový den se zaměření na Malou technickou univerzitu |
|  | - Vzdělávání pedagogů hrazené MAP - Viana (Uč se pro planetu - Vzdělávání pro udržitelný rozvoj - EVVO; Buď součástí řešení - projektový den Ekologická stopa ve spolupráci se Scholou Humanitas), |
|  | - Využívání pořízených pomůcek v rámci MAP II a jejich vzájemné sdílení |
| Evaluace aktivit investic do infrastruktury | nerelevantní |

| Priorita | 2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání respektující potřeby každého dítěte |
| --- | --- |
| Cíl | 2.4 Podpora nabídky vzdělávání alternativními pedagogickými směry v předškolním vzdělávání, podpora zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím formativního hodnocení, individualizace vzdělávání, pedagogické diagnostiky |
| Harmonogram | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, případně školní rok 2024/2025 |
| Přehled aktivit k naplnění cíle | Aktivity podporující individuální přístup |
|  | Aktivity podporující využívání nástrojů pedagogické komunikace a diagnostiky |
|  | Aktivity spolupráce |
| Evaluace aktivit škol | - Šablony MŠ a ZŠ I – OP JAK – hodnota projektů zapojených škol ve výši přes 36 mil. Kč. |
|  | - Vzdělávání v rámci DVPP, všechny DVPP pedagogů vypsány ve výročních zprávách škol |
|  | - Nákup moderních a didaktických pomůcek a zavádění nových metod výuky (badatelská výuka, podpora nadání, jiné nové metody výuky) |
| Evaluace aktivit spolupráce | - Využívání pořízených pomůcek v rámci MAP II a jejich vzájemné sdílení |
|  | - Společné jednání pracovních skupin v rámci MAP |
|  | - Vzdělávání pedagogů hrazené MAP - Viana (Vzdělávání pro udržitelný rozvoj - EVVO), FIE, typologie osobnosti MBTI 3 (welbeing, psychohigiena) |
|  | - Spolupráce s ASZ a SOFA (Identifikace dětí a žáků se sociálním znevýhodněním v mateřské, základní a střední škole podle Němce) |
|  | - Zavádění nových didaktických metod a programů ke zvýšení kvality vzdělávání (FIE, badatelská výuka zprostředkovaná kurzem Viany) |
|  | - Sdílení zkušeností s ostatními aktéry ve vzdělávání |
| Evaluace aktivit investic do infrastruktury | nerelevantní |

# Zájmové a neformální vzdělávání

| Priorita | 3. Zájmové a neformální vzdělávání |
| --- | --- |
| Cíl | 3.1 Podpora zájmového a neformálního vzdělávání včetně aktivit zajišťující podmínky pro rozvoj kulturního, hudebního a sportovního povědomí a vyjádření dětí |
| Harmonogram | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, případně školní rok 2024/2025 |
| Přehled aktivit k naplnění cíle | Aktivity podporující zájmové a neformální vzdělávání |
|  | Aktivity podporující pracovníky v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání |
|  | Aktivity spolupráce |
| Evaluace aktivit subjektů zájmového a neformálního vzdělávání | - Aktivity na podporu nových kulturních, společenských a sportovních akcí pro rodiče dětí a žáků a pro širokou veřejnost (Městská knihovna Litvínov - Univerzita volného času; Univerzita třetího věku; Labyrint světa a ráj srdce; Knížka je můj kamarád; SWAP akce; Komunitní zahrada; Knihobox 24/7; Kaleido Virtuální realita pro seniory, Výstava Krušnohorské dobrodružství, průběžné výstavy; lekce pro MŠ a ZŠ speciální, lekce informačního vzdělávání pro ZŠ a SŠ, dílny čtení, tematické dny v herně knihovny – (technika, gamebooky a dračí doupě, tvořivé dílny, deskové hry, Pravidelné páteční předčítání), čtenářský klub, Lovci perel, Knížka pro prvňáčka, S knížkou do života (Bookstart), příměstské tábory pro děti a seniory, komiksový workshop ke KD, DIGIakce pro učitele, Pokémon club, mezigenerační exkurze seniorů a dětí, vystopení ilustrátora Adolfa Dudka pro děti a seniory, - ZUŠ – soutěžní přehlídky TO ZUŠ; Jazzový festival; Letní taneční škola; Muzikanský ples; Open Air; aj.) - Šablony ve výši 2,6 mil. Kč |
|  | - Vytvoření nových a podpora stávajících kroužků |
|  | - Vzdělávání v rámci DVPP, vzdělávání pro pedagogy hrazené subjekty, všechny DVPP pedagogů vypsány ve výročních zprávách subjektů |
| Evaluace aktivit spolupráce | - Vzdělávání pedagogů hrazené MAP -FIE, typologie osobnosti MBTI 3 (welbeing, psychohigiena) - Realizace společného projektu „Pohádkový maraton - nově Krušnohorské dobrodružství" – ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Janov, ZŠ a MŠ Hamr, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ a MŠ PKH, ZŠ a MŠ Lom, ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, SSZŠ Litvínov, ZUŠ, Městská knihovna Litvínov |
|  | - Společné jednání všech pracovních skupin MAP - spolupráce Městské knihovny Litvínov a Libuše – sousedský dům Janov |
|  | - Sdílení zkušeností s ostatními aktéry ve vzdělávání v rámci MAP |
|  | - Zapoj se, nezapomeň se ptát II - představení základních a mateřských škol Litvínovska, celé ORP a neformálního vzdělávání (ZUŠ, knihovna, Smajlík) |
| Evaluace aktivit investic do infrastruktury | Ve sledovaném období byly pořízeny pomůcky na podporu zájmového a neformálního vzdělávání, nedošlo však k rozsáhlým investicím do učeben. |

# 4. Síťování aktérů a sdílení dobré praxe

| Priorita | 4. Síťování aktérů a sdílení dobré praxe |
| --- | --- |
| Cíl | 4.1 Podpora sdílení a výměny, mobilita jednotlivců a skupin, tříd a pedagogů v tuzemsku a podpora využívání získané praxe, kolegiální podpora |
| Harmonogram | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, případně školní rok 2024/2025 |
| Přehled aktivit k naplnění cíle | Aktivity podporující sdílení a výměnu |
|  | Aktivity spolupráce |
| Evaluace aktivit aktérů | - Realizace vzdělávacích a osvětových aktivit pro jednotlivce, skupiny, třídy, školy, zřizovatele (např. kulaté stoly, workshopy, výměny aj.) v tuzemsku |
| Evaluace aktivit spolupráce | - Společné jednání všech pracovních skupin MAP |
|  | - Sdílení zkušeností s ostatními aktéry ve vzdělávání v rámci MAP - Sdílení zkušeností se zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti školství |
|  | - Zapoj se, nezapomeň se ptát II - představení základních a mateřských škol Litvínovska, celé ORP a neformálního vzdělávání (ZUŠ, knihovna, Smajlík) |
| Evaluace aktivit investic do infrastruktury | nerelevantní |

| Priorita | 4. Síťování aktérů a sdílení dobré praxe |
| --- | --- |
| Cíl | 4.2. Podpora zahraniční výměny, mobilita jednotlivců a skupin, tříd a pedagogů a podpora využívání získané praxe |
| Harmonogram | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, případně školní rok 2024/2025 |
| Přehled aktivit k naplnění cíle | Aktivity podporující výměnu se zahraničními partnery, do zahraničí |
|  | Aktivity spolupráce |
| Evaluace aktivit aktérů | - Zapojení škol a ZUŠ do mezinárodních projektů (Interreg Sasko - Česko) |
|  | - Spolupráce ZŠ s partnery v Sayde a Sogliano - ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny – projekt Erasmus + - aktivita v klíčových akcích KA 122 v sektoru školní vzdělávání, (projekty krátkodobých mobilit) - v grantu EU obdrželi 23 386 eur na realizaci dvou žákovských (Německo a Holandsko) a dvou učitelských mobilit (Německo a Malta). |
|  | - Spolupráce ZŠ Horní Jiřetín a ZŠ PKH s partnery v Malaga, výuka cizího jazyka, výměna zkušeností pedagogů |
| Evaluace aktivit spolupráce | - Společné jednání všech pracovních skupin MAP |
|  | - Sdílení zkušeností s ostatními aktéry ve vzdělávání v rámci MAP |
|  | - Zapoj se, nezapomeň se ptát II - představení základních a mateřských škol Litvínovska, celé ORP a neformálního vzdělávání (ZUŠ, knihovna, Smajlík) |
| Evaluace aktivit investic do infrastruktury | Nerelevantní |

| Priorita | 4. Síťování aktérů a sdílení dobré praxe |
| --- | --- |
| Cíl | 4.3. Součinnost a spolupráce aktérů v území |
| Harmonogram | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, případně školní rok 2024/2025 |
| Přehled aktivit k naplnění cíle | Aktivity podporující součinnost a spolupráci |
|  | Aktivity spolupráce |
| Evaluace aktivit aktérů | Spolupráce aktérů v území (PPP, SPC, OSPOD, Úřad práce, Policie ČR, Městská policie Litvínov, Charita Most, Středisko výchovné péče Dyáda, SPC Měcholupy, Humanitární a rozvojové středisko Diakonie, Organizace SOFA, |
| Evaluace aktivit spolupráce | - Společné jednání všech pracovních skupin MAP |
|  | - Sdílení zkušeností s ostatními aktéry ve vzdělávání v rámci MAP |
|  | - Spolupráce s ASZ, PAQ Research - beseda s veřejností |
|  | - Realizace společného projektu „Pohádkový maraton - nově Krušnohorské dobrodružství" |
|  | - Zapoj se, nezapomeň se ptát II - představení základních a mateřských škol Litvínovska, celé ORP a neformálního vzdělávání (ZUŠ, knihovna, Smajlík) |
| Evaluace aktivit investic do infrastruktury | nerelevantní |

# 5. Doplnění a rekonstrukce potřebné infrastruktury

| Priorita | 5. Podpora potřebné infrastruktury |
| --- | --- |
| Cíl | 5.1 Výstavba, rekonstrukce, modernizace infrastruktury a zázemí, včetně zajištění konektivity pro předškolní a základní vzdělávání v území ORP Litvínov, včetně standardu konektivity dle MŠMT |
| Harmonogram | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, případně školní rok 2024/2025 |
| Přehled aktivit k naplnění cíle | Aktivity projektové přípravy zřizovatelů a zapojených škol související s podáním žádostí v rámci IROP či dalších výzev |
|  | Aktivity jednotlivých škol a organizací na podporu rozvoje konektivity a modernizaci ICT vybavení |
| Evaluace aktivit aktérů | - Aktivity projektové přípravy zřizovatelů a zapojených škol související s podáním žádostí v rámci IROP či dalších výzev (příprava pro projekty do OPST, NPO, OPZ+) (ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, SSZŠ Litvínov) |
|  | - Aktivity jednotlivých škol a organizací na podporu rozvoje konektivity a modernizaci ICT vybavení (příprava projektových dokumentací, zadávacího řízení) |
| Evaluace aktivit spolupráce | - Projekty IROP – hodnota nových projektů ve výši přes 2 mil. Kč - Společné sdílení zkušeností s přípravou a realizací projektů |
|  | - Spolupráce při přípravě povinných příloh pro podání žádostí v rámci OPST, IROP či dalších výzev |
| Evaluace aktivit investic do infrastruktury | Zřizovatelé škol opravují a rekonstruují stavební části objektů většinou z vlastních zdrojů, bez dotačních prostředků. |

| Priorita | 5. Podpora potřebné infrastruktury |
| --- | --- |
| Cíl | 5.2 Výstavba, rekonstrukce, modernizace infrastruktury pro neformálního, zájmového a celoživotní vzdělávání v území ORP Litvínov |
| Harmonogram | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, případně školní rok 2024/2025 |
| Přehled aktivit k naplnění cíle | Aktivity podporující investice do infrastruktury hrazené z různých dotačních zdrojů |
|  | Aktivity spolupráce |
| Evaluace aktivit aktérů | - Aktivity projektové přípravy zřizovatelů a zapojených subjektů související s podáním žádostí v rámci Interreg, OPST, IROP či dalších výzev |
| Evaluace aktivit spolupráce | - Projektová příprava a příprava žádostí především do programů OPST, MAS Naděje, Interreg |
|  | - Společné sdílení zkušeností s přípravou a realizací projektů |
|  | - Spolupráce při přípravě povinných příloh pro podání žádostí v rámci IROP či dalších výzev |
| Evaluace aktivit investic do infrastruktury | Zřizovatelé/majitelé objektů opravují a rekonstruují stavební části objektů většinou z vlastních zdrojů, bez dotačních prostředků. |

| Priorita | 5. Podpora potřebné infrastruktury |
| --- | --- |
| Cíl | 5.3 Modernizace a budování odborných učeben základních škol v území ORP Litvínov |
| Harmonogram | 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024, případně školní rok 2024/2025 |
| Přehled aktivit k naplnění cíle | Aktivity podporující investice do infrastruktury hrazené z různých dotačních zdrojů |
|  | Aktivity spolupráce |
| Evaluace aktivit aktérů | - Aktivity projektové přípravy zřizovatelů a zapojených subjektů související s podáním žádostí v rámci OPST (ZŠ a MŠ Meziboří, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, SSZŠ Litvínov), IROP či dalších výzev |
| Evaluace aktivit spolupráce | - Projekty IROP – hodnota nových projektů ve výši přes 2,0 mil. Kč. |
|  | - Společné sdílení zkušeností s přípravou a realizací projektů |
|  | - Spolupráce při přípravě povinných příloh pro podání žádostí v rámci IROP či dalších výzev |
| Evaluace aktivit investic do infrastruktury | Vybudování venkovní učebny ZŠ a MŠ Horní Jiřetín (2 mil. Kč). |

# 6. AKTIVITY ŠKOL V RÁMCI šablon op jak A npo podpora škol s nadprůměrsným zastoupením sociálně zvenýhoděných žáků

Evaluace Akčního plánu 2024 zahrnuje přehled podpořených aktivit jednotlivých škol z programů předchozích let.

| Název | Nositel | Doba realizace | Zdroj financování |
| --- | --- | --- | --- |
| Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním | ZŠ a MŠ Litvínov - Janov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Pracovník volnočasových aktivit | ZŠ a MŠ Litvínov - Janov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| DVPP se zaměřením na společné vzdělávání a inovativní metody a postupy ve vzdělávání | ZŠ a MŠ Litvínov - Janov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Mentorská podpora pedagogických pracovníků | ZŠ a MŠ Litvínov - Janov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Koučovací podpora vedoucích pracovníků | ZŠ a MŠ Litvínov - Janov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Supervize pro pedagogické pracovníky | ZŠ a MŠ Litvínov - Janov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| DVPP se zaměřením na společné vzdělávání a inovativní metody a postupy ve vzdělávání | ZŠSp a PrŠ Litvínov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním | ZŠ a MŠ Litvínov - Hamr | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Školní speciální pedagog | ZŠ a MŠ Litvínov - Hamr | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Kariérový poradce | ZŠ a MŠ Litvínov - Hamr | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Pracovník volnočasových aktivit | ZŠ a MŠ Litvínov - Hamr | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním | ZŠ a MŠ Litvínov - PKH | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Školní speciální pedagog | ZŠ a MŠ Litvínov - PKH | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Tandemový učitel | ZŠ a MŠ Litvínov - PKH | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| DVPP se zaměřením na společné vzdělávání a inovativní metody a postupy ve vzdělávání | ZŠ a MŠ Litvínov - PKH | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Supervize pro pedagogické pracovníky | ZŠ a MŠ Litvínov - PKH | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním | ZŠ a MŠ Litvínov - Ruská | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Školní sociální pedagog | ZŠ a MŠ Litvínov - Ruská | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Tandemový učitel | ZŠ a MŠ Litvínov - Ruská | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Supervize pro pedagogické pracovníky | ZŠ a MŠ Litvínov - Ruská | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním | ZŠ a MŠ Lom | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Kariérový poradce | ZŠ a MŠ Lom | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| DVPP se zaměřením na společné vzdělávání a inovativní metody a postupy ve vzdělávání | ZŠ a MŠ Lom | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Stáže, vzájemná kolegiální podpora | ZŠ a MŠ Lom | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace, adaptační, socializační aktivita | ZŠSp a PrŠ Litvínov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Zážitkový vzdělávací program pro žáky | ZŠSp a PrŠ Litvínov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Snídaňové kluby pro žáky | ZŠSp a PrŠ Litvínov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Školní akce zaměřené na posílení spolupráce s rodiči sociálně znevýhodněných žáků | ZŠSp a PrŠ Litvínov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Doučování | ZŠ a MŠ Litvínov - Hamr | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace, adaptační, socializační aktivita | ZŠ a MŠ Litvínov - Hamr | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Zážitkový vzdělávací program pro žáky | ZŠ a MŠ Litvínov - Hamr | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Školní akce zaměřené na posílení spolupráce s rodiči sociálně znevýhodněných žáků | ZŠ a MŠ Litvínov - Hamr | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Doučování | ZŠ a MŠ Litvínov - Janov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Doučování v době prázdnin | ZŠ a MŠ Litvínov - Janov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Psychologická intervence, podpora duševního zdraví dětí a žáků, preventivní práce | ZŠ a MŠ Litvínov - Janov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace, adaptační, socializační aktivita | ZŠ a MŠ Litvínov - Janov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Zážitkový vzdělávací program pro žáky | ZŠ a MŠ Litvínov - Janov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Školní akce zaměřené na posílení spolupráce s rodiči sociálně znevýhodněných žáků | ZŠ a MŠ Litvínov - Janov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Pedagogická intervence se zaměřením na podporu rané adaptace žáků | ZŠ a MŠ Litvínov - Janov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Doučování | ZŠ a MŠ Litvínov - Janov | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace, adaptační, socializační aktivita | ZŠ a MŠ Litvínov - PKH | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Zážitkový vzdělávací program pro žáky | ZŠ a MŠ Litvínov - PKH | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Snídaňové kluby pro žáky | ZŠ a MŠ Litvínov - PKH | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Doučování | ZŠ a MŠ Litvínov - Ruská | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Doučování v době prázdnin | ZŠ a MŠ Litvínov - Ruská | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Psychologická intervence, podpora duševního zdraví dětí a žáků, preventivní práce | ZŠ a MŠ Litvínov - Ruská | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace, adaptační, socializační aktivita | ZŠ a MŠ Litvínov - Ruská | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Zážitkový vzdělávací program pro žáky | ZŠ a MŠ Litvínov - Ruská | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Snídaňové kluby pro žáky | ZŠ a MŠ Litvínov - Ruská | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Školní akce zaměřené na posílení spolupráce s rodiči sociálně znevýhodněných žáků | ZŠ a MŠ Litvínov - Ruská | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace, adaptační, socializační aktivita | ZŠ a MŠ Lom | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Zážitkový vzdělávací program pro žáky | ZŠ a MŠ Lom | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Pedagogická intervence - doučování | ZŠ a MŠ Lom | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Snídaňové kluby pro žáky | ZŠ a MŠ Lom | 2022-2025 | NPO - podpora škol s nadprůměr. zastoup. sociálně znevýhod. žáků |
| Partnerská škola - personální pozice (2x školní asistent a 1x školní psycholog) | ZŠ a MŠ Litvínov - PKH | 2023-2024 | Šablony OP JAK |
| Partnerská škola - DVPP pro ZŠ (9 osoby) a ŠD (4 osoby) | ZŠ a MŠ Litvínov - PKH | 2023-2024 | Šablony OP JAK |
| Partnerská škola - Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ (adaptační výjezd 6. ročníku) | ZŠ a MŠ Litvínov - PKH | 2023-2024 | Šablony OP JAK |
| Školní speciální pedagog ZŠ | ZŠ a MŠ Litvínov - Ruská | 2023-2024 | Šablony OP JAK |
| Vzdělávání pracovníků ZŠ | ZŠ a MŠ Litvínov - Ruská | 2023-2024 | Šablony OP JAK |
| Vzdělávání pracovníků ŠD | ZŠ a MŠ Litvínov - Ruská | 2023-2024 | Šablony OP JAK |
| Vzdělávání pracovníků ŠD / ŠK | SSZŠ Litvínov | 2023-2024 | Šablony OP JAK |
| Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | SSZŠ Litvínov | 2023-2024 | Šablony OP JAK |
| Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK | SSZŠ Litvínov | 2023-2024 | Šablony OP JAK |
| Školní speciální pedagog | SSZŠ Litvínov | 2023-2024 | Šablony OP JAK |
| Sociální pedagog | SSZŠ Litvínov | 2023-2024 | Šablony OP JAK |
| Kariérový poradce ZŠ | SSZŠ Litvínov | 2023-2024 | Šablony OP JAK |
| Vzdělávání pracovníků ZŠ | SSZŠ Litvínov | 2023-2024 | Šablony OP JAK |
| Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ | SSZŠ Litvínov | 2023-2024 | Šablony OP JAK |
| OP JAK - Šablony I - ZŠ a MŠ Lom - Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ZŠ | ZŠ a MŠ Lom | 2023-2025 | Šablony OP JAK |
| OP JAK - Šablony I - ZŠ a MŠ Lom - Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD | ZŠ a MŠ Lom | 2023-2025 | Šablony OP JAK |
| OP JAK - Šablony I - ZŠ a MŠ Lom - Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD | ZŠ a MŠ Lom | 2023-2025 | Šablony OP JAK |
| OP JAK - Šablony I - ZŠ a MŠ Lom - Vzdělávací kurzy pro ZŠ | ZŠ a MŠ Lom | 2023-2025 | Šablony OP JAK |
| OP JAK - Šablony I - ZŠ a MŠ Lom - Vzdělávací kurzy pro klub | ZŠ a MŠ Lom | 2023-2025 | Šablony OP JAK |
| OP JAK - Šablony I - ZŠ a MŠ Horní Jiřetín - Školní speciální pedagog | ZŠ a MŠ Horní Jiřetín | 2023-2024 | Šablony OP JAK |
| OP JAK – Šablony I ZŠ a MŠ Horní Jiřetín – školní asistent | ZŠ a MŠ Horní Jiřetín | 2023 -2024 | Šablony OP JAK |
| OP JAK – Šablony I ZŠ a MŠ Horní Jiřetín - Projektové dny - inovativní výuka | ZŠ a MŠ Horní Jiřetín | 2023 -2024 | Šablony OP JAK |
| OP JAK - Šablony I - ZŠ a MŠ Lom – školní asistent | ZŠ a MŠ Lom | 2023-2025 | Šablony OP JAK |
| OP JAK - Šablony I - ZŠ a MŠ Lom – vzdělávací kurzy | ZŠ a MŠ Lom | 2022-2025 | Šablony OP JAK |
| Tvořivě ve škole IV. | ZŠ a MŠ Litvínov - Ruská | 2023-2024 | Šablony OP JAK |
| Partnerská škola | ZŠ a MŠ Litvínov - PKH | 2023-2024 | Šablony OP JAK |
| Podívej se za vrátka | MŠ Gorkého | 2022-2024 | Šablony OP JAK |
| OP JAK - Šablony II - ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny – vzdělávací kurzy pro MŠ | ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny | 2024-2027 | Šablony OP JAK |
| OP JAK - Šablony II - ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny – inovativní vzdělávání pro MŠ | ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny | 2024-2027 | Šablony OP JAK |
| OP JAK - Šablony II - ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny – vzdělávací kurzy pro ZŠ | ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny | 2024-2027 | Šablony OP JAK |
| OP JAK - Šablony II - ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny – inovativní vzdělávání pro ZŠ | ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny | 2024-2027 | Šablony OP JAK |
| OP JAK - Šablony II - ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny – inovativní vzdělávání pro ŠD | ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny | 2024-2027 | Šablony OP JAK |
| OP JAK - Šablony II - ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny – vzdělávací kurzy pro ŠD | ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny | 2024-2027 | Šablony OP JAK |
| OP JAK - Šablony II - ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny - vzdělávací kurzy pro ŠK | ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny | 2024-2027 | Šablony OP JAK |